## PL1.1-KHtong hop
PHỤ LỤC 1.1: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT
STT | HOẠT ĐỘNG | THỜI GIAN THỰC HIỆN | [24 empty] | KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA ĐỀ XUẤT (Chi tiết xem Phụ lục 2: Khung kết quả và giám sát thực hiện đề xuất)
|  | Năm | 2017 | [8 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
|  | Tháng | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Nội dung 1: Nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus | [25 empty] | Thiết bị Touch Plus với các thông số kỹ thuật sau: - Cấu hình của module box: Kích thước (70mm x 150mm x 30mm); CPU 2.0GHz Quad-Core ARM Cortex-A9 hoặc cao hơn; RAM: 2GB DDR3 Memory hoặc cao hơn; Hỗ trợ Flash Memory 16GB hoặc cao hơn; Wi-Fi (802.11 b / g / n); Bluetooth 4.0 BLE - Cổng kết nối của Module Box: HDMI output support 1080p; 2 USB 2.0 host port; 1 OTG port; 1 Mic; 1 Speaker Out; 1 Ethernet; 1 MMC Slot (thẻ nhớ) - Nguồn điện cung cấp: Module box (5VDC 2A); Bút cảm ứng (5VDC) và pin có thể sạc - Tương thích với màn hình có kích cỡ 40 inch cho đến 100 inch; Tương tác lên màn hình bằng bút; Thời gian đáp ứng tương tác dưới (≤)100ms (tương đương smartphone); Cảm ứng đa điểm với số điểm chạm đồng thời là 2 điểm; Tần số quét của camera là 60 fps; Độ phân giải của camera là HD 720, góc quét rộng 170 độ | bar: 1 to 6
2 | Nội dung 2: Nghiên cứu Thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus | bar: 1 to 7
3 | Nội dung 3: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị Touch Plus | [25 empty] | Bản thiết kế 3D các cấu kiện sau: - Giá treo. - Vỏ và đầu cảm ứng của Bút cảm ứng. - Vỏ hộp bộ điều khiển. - Thanh trượt. - Vỏ camera Thiết kế thương hiệu: - Logo thương hiệu sản phẩm. - Bộ nhận dạng thương hiệu của sản phẩm. | bar: 1 to 7
4 | Nội dung 4: Nghiên cứu Công nghệ Chia sẻ dữ liệu thời gian thực (điện toán đám mây) phục vụ việc ứng dụng thiết bị Touch Plus trong giáo dục | [25 empty] | - Hệ thống server phục vụ giáo dục đảm bảo các tính năng: Cho phép chia sẻ dữ liệu thời gian thực hình ảnh/âm thanh/màn hình; Xây dựng nền tảng điện toán đám mây, cho phép người sử dụng (giáo viên, học sinh,..) lưu trữ, truy cập cơ sở dữ liệu giáo dục (bao gồm bài giảng kỹ thuật số, hình ảnh, video, âm thanh) với lượng truy cập tối đa cùng một thời điểm là 60.000 lượt; Độ trễ chia sẻ dữ liệu thời gian thực nhỏ hơn 6s; Tương thích và hoạt động được trên hệ điều hành các iOS, Android. | bar: 1 to 5
5 | Nội dung 5: Nghiên cứu và sản xuất phần mềm phục vụ mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong bậc học Phổ thông tại Việt Nam. | [25 empty] | - Cơ sở dữ liệu phục vụ giáo dục bao gồm: 2000 bài giảng số; 4000 hình ảnh; 250 video; 250 clip âm thanh; 250 diễn họa 2D; 250 diễn họa 3D; 110 bài giảng mẫu cho cấp Tiểu học; 96 bài giảng mẫu cho cấp THCS - 01 bộ phần mềm soạn thảo bài giảng cho cấp Tiểu học (11 phần mềm cho 11 môn học) - 01 bộ phần mềm soạn thảo bài giảng cho cấp THCS (12 phần mềm cho 12 môn học) - 01 phần mềm trình chiếu bài giảng | bar: 1 to 12
6 | Nội dung 6: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp và sản xuất thử nghiệm thiết bị Touch Plus | [25 empty] | Quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp và sản xuất thử nghiệm 1000 thiết bị Touch Plus, trong đó - 500 thiết bị Touch Plus để phục vụ việc sản xuất thử nghiệm, hiệu chỉnh sản phẩm, nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp. - 500 thiết bị phục vụ việc triển khải thử nghiệm thiết bị Touch Plus trong môi trường giáo dục - Quy trình sản xuất thiết bị Touch Plus ở quy mô công nghiệp. | bar: 4 to 18
7 | Nội dung 7: Triển khai thử nghiệm Mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong môi trường giáo dục | [25 empty] | - Triển khai 09 cuộc khảo sát tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, HCM, Long An, Cần Thơ - Triển khai thử nghiệm tại 54 trường (06 trường/tỉnh), trong đó bao gồm 27 trường Tiểu học và 27 trường THCS - 03 báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm tại mỗi khu vực | bar: 19 to 22
8 | Nội dung 8: Các hoạt động hỗ trợ triển khai thương mại hóa sản phẩm | [25 empty] | - 5.000 tờ rơi được thiết kế và in ấn, phục vụ hoạt động quảng bá sản phẩm; - 1.000 quyển catalog phục vụ hoạt động quảng bá sản phẩm; - 03 hội thảo được tổ chức tại các tỉnh thành phố đại diện cho 03 khu vực Bắc, Trung, Nam. - 01 bài viết đăng trên tạp chí khoa học - 01 clips được sản xuất, đăng trên YouTube hoặc các phương tiện truyền thông. - 30 lượt quảng cáo trên báo giấy hoặc báo mạng - 01 Hội nghị tổ chức tại Hà Nội. Dự kiến có sự tham gia của 100 đại biểu. | bar: 19 to 24
9 | Nội dung 9: Đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ | [25 empty] | - 01 đăng ký quyền sở hữu nhãn hiệu Touch Plus của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ. - 01 đăng ký quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp của thiết bị Touch Plus của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ - 01 đăng ký bản quyền công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá điểm chạm của thiết bị cảm ứng của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - 11 chứng nhận bản quyền phần mềm cho 11 phần mềm soạn thảo bài giảng cho 11 môn học thuộc cấp Tiểu học của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - 12 chứng nhận bản quyền phần mềm cho 12 phần mềm soạn thảo bài giảng cho 12 môn học thuộc cấp THCS của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - 01 chứng nhận bản quyền phần mềm cho phần mềm trình chiếu bài giảng của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | bar: 9 to 21

## PL1.2-KH chi tiet
PHỤ LỤC 1.2: KẾ HOẠCH CHI TIẾT TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT
TT | Mô tả hoạt động | Ngày bắt đầu | Độ dài (tháng) | Ngày kết thúc | Kết quả đầu ra theo hoạt động | Đơn vị chủ trì/Đơn vị phối hợp thực hiện
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
1 | Nội dung 1: Nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus
1.1 | Hoạt động 1: Tối ưu hóa hệ điều hành (HDH) | tháng 4/2017 | 6 | tháng 9/2017 | Hệ điều hành được tùy biến đã tích hợp các dịch vụ sau: - Dịch vụ phát hiện điểm tương tác: nhận diện và xử lý hình ảnh; chuyển đổi trực tiếp kết quả thành điểm tương tác của Hệ điều hành thông qua driver tương tác. - Khi ấn điểm tương tác trong thời gian nhất định sẽ hiện lên thanh công cụ cho phép thực hiện các thao tác: Home, Back, Copy, Paste. - Giao diện của Hệ điều hành được tùy chỉnh cho phù hợp với mục đích sử dụng. - Các thông số GPU được điều chỉnh để tăng tốc độ xử lý hình ảnh lên 15%. - Cung cấp tập API Nhận diện được cử chỉ trên màn hình và chuyển đổi nó thành các ký tự và công thức khoa học. | Multi Touch/Hài Hòa
1.2 | Hoạt động 2: Tối ưu thuật toán | tháng 4/2017 | 6 | tháng 9/2017 | 04 thuật toán được nghiên cứu hoàn chỉnh, gồm - Thuật toán mapping tọa độ - Thuật toán chống can nhiễu môi trường - Thuật toán Calibration và Auto-Calibration - Thuật toán xử lý góc nhìn rộng | Multi Touch/Hài Hòa
1.3 | Hoạt động 3: Tăng cường năng lực sử lý bằng AI | tháng 4/2017 | 6 | tháng 9/2017 | 2 thuật toán Công nghệ AI được nghiên cứu hoàn thiện, bao gồm: - Thuật toán AI: thói quen tương tác của người sử dụng tương quan với nội dung - Thuật toán AI: dự đoán điểm tương tác tiếp theo | Multi Touch/Hài Hòa
1.4 | Hoạt động 4: Tăng cường năng lực xử lý với OpenCL | tháng 4/2017 | 6 | tháng 9/2017 | Chuyển mã nguồn thực thi xử lý hình ảnh từ phương thức thông thường sang phương thức sử dung OpenCL - Năng lực xử lý với OpenCL được tăng cường lên 30% | Multi Touch/Hài Hòa
2 | Nội dung 2: Nghiên cứu Thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus
2.1 | Hoạt động 1:Nghiên cứu và Phát triển module camera | tháng 4/2017 | 7 | tháng 10/2017 | Bản mạch camera tương tác hoàn chỉnh | Multi Touch/Hài Hòa/IEC
2.2 | Hoạt động 2 : Nghiên cứu và tích hợp hệ thống quang học camera | tháng 4/2017 | 7 | tháng 10/2017 | Hệ thống quang học camera hoàn chỉnh | Multi Touch/Hài Hòa/IEC
2.3 | Hoạt động 3: Nghiên cứu và Phát triển điện tử cho bút cảm ứng | tháng 4/2017 | 7 | tháng 10/2017 | Bản mạch cho bút cảm ứng hoàn chỉnh | Multi Touch/Hài Hòa/IEC
2.4 | Hoạt động 4: Phát triển module Box xử lý trung tâm | tháng 4/2017 | 7 | tháng 10/2017 | Bản mạch cho box xử lý trung tâm | Multi Touch/Hài Hòa/IEC
2.5 | Hoạt động 5: Mua sắm Tivi phục vụ nghiên cứu | tháng 4/2017 | 2 | tháng 5/2017 | 01 TV 85 inch, 02 TV 70 inch | Hài Hòa
3 | Nội dung 3: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị Touch Plus
3.1 | Hoạt động 1: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp | tháng 4/2017 | 7 | tháng 10/2017 | Bản thiết kế 3D các cấu kiện sau: - Giá treo. - Vỏ và đầu cảm ứng của Bút cảm ứng. - Vỏ hộp bộ điều khiển. - Thanh trượt. - Vỏ camera | IEC/Multi Touch
3.2 | Hoạt động 2: Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu của sản phẩm | tháng 4/2017 | 7 | tháng 10/2017 | - Logo thương hiệu sản phẩm. - Bộ nhận dạng thương hiệu của sản phẩm. | IEC/Multi Touch
4 | Nội dung 4: Nghiên cứu Công nghệ Chia sẻ dữ liệu thời gian thực (điện toán đám mây) phục vụ việc ứng dụng thiết bị Touch Plus trong giáo dục
4.1 | Hoạt động 1: Lắp đặt cấu hình phần cứng và cài đặt dịch vụ cho cụm server | tháng 4/2017 | 5 | tháng 8/2017 | - Các server được cấu hình và cài đặt: hệ điều hành, hệ thống phần mềm streaming server. - Hạ tầng cho server. | Multi Touch/Hài Hòa
4.2 | Hoạt động 2: Xây dựng Cụm Server Chia sẻ dữ liệu thời gian thực | tháng 4/2017 | 5 | tháng 8/2017 | 01 Hệ thống phần mềm streaming để cài đặt lên các streaming server. | Multi Touch/Hài Hòa
5 | Nội dung 5: Nghiên cứu và sản xuất phần mềm phục vụ mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong bậc học Phổ thông tại Việt Nam.
5.1 | Hoạt động 1: Nghiên cứu và thiết kế mô hình ứng dụng thiết bị tương tác màn hình trong việc giảng dạy bậc Phổ thông tại Việt Nam. | tháng 4/2017 | 6 | tháng 9/2017 | - Khảo sát phương pháp và mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục bậc phổ thông tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở ở 10 tỉnh, thành phố. - Dựa trên kết quả khảo sát, xây dựng mô hình ứng dụng thiết bị tương tác màn hình trong việc giảng dạy bậc phổ thông tại Việt Nam. - 03 hội thảo tại 3 tỉnh thành phố đại diện cho 3 khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Hội thảo chuyên đề dưới 30 đại biểu - Xây dựng kịch bản khung bài giảng cho từng môn học của một cấp học (23 kịch bản khung). | Viện KHGD/Hài Hòa
5.2 | Hoạt động 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình. | tháng 6/2017 | 6 | tháng 11/2017 | - Cơ sở dữ liệu giáo dục bao gồm: 2000 bài giảng số; 4000 hình ảnh; 250 video clip; 250 clip âm thanh; 250 diễn họa 2D; 250 diễn họa 3D; 110 bài giảng mẫu cấp Tiểu học; 96 bài giảng mẫu cấp THCS | Viện KHGD/Hài Hòa
5.3 | Hoạt động 3: Sản xuất phần mềm trình chiếu bài giảng và bộ phần mềm soạn thảo bài giảng | tháng 10/2017 | 6 | tháng 3/2018 | - 01 Gói phần mềm soạn thảo bài giảng cho cấp Tiểu học (bao gồm 11 phần mềm soạn thảo cho 11 môn học) - 01 Gói phần mềm soạn thảo bài giảng cho cấp THCS (bao gồm 12 phần mềm soạn thảo cho 12 môn học) - 01 Gói phần mềm trình chiếu bài giảng | Hài Hòa/Viện KHGD
5.4 | Hoạt động 4: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất phần mềm | tháng 8/2017 | 3 | tháng 10/2017 | 05 bộ Máy tính render đồ họa. 05 server. | Hài Hòa
6 | Nội dung 6: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp và sản xuất thử nghiệm thiết bị Touch Plus
6.1 | Hoạt động 1: Nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất thiết bị Touch Plus | tháng 9/2017 | 12 | tháng 8/2018 | - Quy trình sản xuất vỏ hộp điện tử, bộ gá, cần trượt và vỏ camera, bút ở quy mô công nghiệp - Quy trình lắp ráp sản phẩm. - Quy trình đóng gói sản phẩm. | Thế Kỷ/IEC
6.2 | Hoạt động 2: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm Touch Plus | tháng 7/2017 | 8 | tháng 5/2018 | 18 bộ khuôn ép nhựa và 1000 bộ vật tư phụ để sản xuất 1000 bộ TouchPlus | Hài Hòa/Thế Kỷ
6.3 | Hoạt động 3 : Sản xuất thử nghiệm ở quy mô công nghiệp 1000 bộ sản phẩm Touch Plus | tháng 6/2018 | 4 | tháng 9/2018 | 1000 bộ sản phẩm thiết bị tương tác TouchPlus. Trong đó có 500 bộ hoàn thiện để tiến hành triển khai thử nghiệm | Thế Kỷ/IEC/Hài Hòa
7 | Nội dung 7: Triển khai thử nghiệm Mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong môi trường giáo dục
7.1 | Hoạt động 1: Tổ chức thử nghiệm tại các tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định) | tháng 10/2018 | 3 | tháng 12/2018 | - Triển khai 03 cuộc khảo sát tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định - Báo cáo về danh sách các trường đồng ý thử nghiệm, yêu cầu nội dung và kế hoạch triển khai cho các cuộc thử nghiệm - Triển khai thử nghiệm tại 18 trường (06 trường/tỉnh), trong đó bao gồm 03 trường Tiểu học và 03 trường THCS - Báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm | Hài Hòa/Viện KHGD
7.2 | Hoạt động 2: Tổ chức thử nghiệm tại các tỉnh miền Trung (Nghệ An, Huế và Đà Nẵng) | tháng 10/2018 | 3 | tháng 12/2018 | - Triển khai 03 cuộc khảo sát tại Nghệ An, Huế, Đà Nẵng - Báo cáo về danh sách các trường đồng ý thử nghiệm, yêu cầu nội dung và kế hoạch triển khai cho các cuộc thử nghiệm - Triển khai thử nghiệm tại 18 trường (06 trường/tỉnh), trong đó bao gồm 03 trường Tiểu học và 03 trường THCS - Báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm | Hài Hòa/Viện KHGD
7.3 | Hoạt động 3: Tổ chức thử nghiệm tại các tỉnh miền Nam ( Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An) | tháng 10/2018 | 3 | tháng 12/2018 | - Triển khai 03 cuộc khảo sát tại TP. HCM, Cần Thơ, Long Anh - Báo cáo về danh sách các trường đồng ý thử nghiệm, yêu cầu nội dung và kế hoạch triển khai cho các cuộc thử nghiệm - Triển khai thử nghiệm tại 18 trường (06 trường/tỉnh), trong đó bao gồm 03 trường Tiểu học và 03 trường THCS - Báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm | Hài Hòa/Viện KHGD
7.4 | Hoạt động 4: Tổng hợp kết quả triển khai thử nghiệm | tháng 12/2018 | 1 | tháng 1/2019 | - 01 Báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thử nghiệm tại 10 tỉnh. Phân tích, đánh giá, đưa ra kiến nghị để hoàn thiện sản phẩm | Hài Hòa/Viện KHGD
8 | Nội dung 8: Các hoạt động hỗ trợ triển khai thương mại hóa sản phẩm
8.1 | Hoạt động 1: Quảng bá, truyền thông giới thiệu sản phẩm | tháng 10/2018 | 6 | tháng 3/2019 | - 5.000 tờ rơi được thiết kế và in ấn, phục vụ hoạt động quảng bá sản phẩm; - 1.000 quyển catalog phục vụ hoạt động quảng bá sản phẩm; - 03 hội thảo được tổ chức tại các tỉnh thành phố đại diện cho 03 khu vực Bắc, Trung, Nam. - 01 bài viết đăng trên tạp chí khoa học - 01 clips được sản xuất, đăng trên YouTube hoặc các phương tiện truyền thông. - 30 lượt quảng cáo trên báo giấy hoặc báo mạng - 01 Hội nghị tổ chức tại Hà Nội. Dự kiến có sự tham gia của 100 đại biểu. | IEC/Hài Hòa
9 | Nội dung 9: Đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ
9.1 | Đăng ký sở hữu nhãn hiệu TouchPlus | tháng 12/2017 | 4 | tháng 3/2018 | - 01 đăng ký quyền sở hữu nhãn hiệu Touch Plus của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ. | Hài Hòa
9.2 | Đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp của Thiết bị cảm ứng màn hình | tháng 9/2018 | 4 | tháng 12/2018 | - 01 đăng ký quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp của thiết bị Touch Plus của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ | Hài Hòa/IEC
9.3 | Đăng ký cấp bằng sáng chế giải pháp công nghệ sử dụng AI để đánh giá điểm chạm của thiết bị cảm ứng | tháng 6/2018 | 4 | tháng 9/2018 | - 01 đăng ký bản quyền công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá điểm chạm của thiết bị cảm ứng của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Hài Hòa/Multi Touch
9.4 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm cho Bộ phần mềm soạn thảo bài giảng cho Tiểu học | tháng 4/2018 | 4 | tháng 7/2018 | - 11 chứng nhận bản quyền phần mềm cho 11 phần mềm soạn thảo bài giảng cho 11 môn học thuộc cấp Tiểu học của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Hài Hòa/Viện KHGD
9.5 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm cho Bộ phần mềm soạn thảo bài giảng cho Trung học cơ sở | tháng 4/2018 | 4 | tháng 7/2018 | - 12 chứng nhận bản quyền phần mềm cho 12 phần mềm soạn thảo bài giảng cho 12 môn học thuộc cấp THCS của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Hài Hòa/Viện KHGD
9.6 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm cho Phần mềm trình chiếu bài giảng | tháng 4/2018 | 4 | tháng 7/2018 | - 01 chứng nhận bản quyền phần mềm cho phần mềm trình chiếu bài giảng của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Hài Hòa/Viện KHGD

## PL2 -Khung M&E
PHỤ LỤC 2: KHUNG KẾT QUẢ VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT
CÁC KẾT QUẢ CỦA ĐỀ XUẤT
STT | Tên Chỉ số | ĐV TÍNH | SỐ LIỆU BAN ĐẦU (Khi bắt đầu triển khai) | TRUNG HẠN (sau khi thực hiện 1 năm) | CUỐI KỲ (Kết thúc năm thứ 2) | THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG
1 | Tạo lập tri thức mới
1.1 | Số lượng các bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước. | Bài báo | 0 | 0 | 1 | Hoạt động 9
2 | Phát triển, đổi mới và làm chủ KH&CN
2.1 | Bộ tài liệu Quy trình sản xuất thiết bị Touch Plus ở quy mô công nghiệp. | Qui trình | 0 | 0 | 1 | Hoạt động 6
2.2 | Đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ. |  |  |  |  | Hoạt động 9
2.2.1 | Đăng ký 01 thương hiệu Touch Plus của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ. | Thương hiệu | 0 | 0 | 1
2.2.2 | Đăng ký 01 kiểu dáng công nghiệp của thiết bị Touch Plus của Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ. | Kiểu dáng công nghiệp | 0 | 0 | 1
2.2.3 | Đăng ký 01 bản quyền công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh giá điểm chạm của thiết bị cảm ứng của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Bản quyền | 0 | 0 | 1
2.2.4 | Chứng nhận bản quyền phần mềm cho 23 phần mềm soạn thảo bài giảng cho 23 môn học thuộc hai cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Bản quyền | 0 | 0 | 23
2.2.5 | 01 chứng nhận bản quyền phần mềm cho phần mềm trình chiếu bài giảng của Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Bản quyền | 0 | 0 | 1
3 | Nâng cao năng lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
3.1 | Nguồn nhân lực |  |  |  |  | Hoạt động 8
3.1.1 | Số lượng người tham dự Hội nghị, hội thảo trong nước | Hội thảo | 0 | 6 | 10
3.2 | Nguồn vật lực |  |  |  |  | Hoạt động 4
3.2.1 | Hệ thống server chia sẻ dữ liệu thời gian thực: Hệ thống server đảm báo các tính năng: Cho phép chia sẻ dữ liệu thời gian thực hình ảnh/âm thanh/màn hình; Xây dựng nền tảng điện toán đám mây, cho phép người sử dụng (giáo viên, học sinh,..) lưu trữ, truy cập cơ sở dữ liệu giáo dục (bao gồm bài giảng kỹ thuật số, hình ảnh, video, âm thanh) với lượng truy cập tối đa cùng một thời điểm là 60.000 lượt; Độ trễ chia sẻ dữ liệu thời gian thực nhỏ hơn 6s; Tương thích và hoạt động được trên hệ điều hành các iOS, Android. | Hệ thống | 0 | 1 | 1
3.2.2 | Hệ thống thiết bị phục vụ sản xuất phần mềm | Hệ thống | 0 | 1 | 1 | Hoạt động 5
4 | Phát triển thị trường |  |  |  |  | Hoạt động 6
4.1 | Số lượng sản phẩm mới: Sản phẩm TuochPlus. Sản xuất thử nghiệm ở quy mô công nghiệp. Chỉ tiêu kỹ thuật sản phẩm: Tương thích với màn hình có kích cỡ 40 inch cho đến 100 inch; Tương tác lên màn hình bằng bút; Thời gian đáp ứng tương tác giảm xuống dưới (≤)100ms (tương đương smartphone); Cảm ứng đa điểm với số điểm chạm đồng thời là 2 điểm; Tần số quét của camera là 60 fps; Độ phân giải của camera là HD 720, góc quét rộng 170 độ |  | 0 | 0 | 1000
| Sản xuất 500 thiết bị Touch Plus để phục vụ việc sản xuất thử nghiệm, hiệu chỉnh sản phẩm, nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp. | Thiết bị | 0 | 0 | 500
| Sản xuất 500 thiết bị phục vụ việc triển khải thử nghiệm thiết bị Touch Plus trong môi trường giáo dục | Thiết bị | 0 | 0 | 500
4.2 | Bộ cơ sở dữ liệu giáo dục |  |  |  |  | Hoạt động 5
4.2.1 | Bài giảng trong sách giáo khoa
| Bài giảng kỹ thuật số | Bài giảng | 0 | 0 | 2000
4.2.2 | Nội dung bổ trợ cho chương trình SGK
| Hình ảnh | Nội dung | 0 | 0 | 4000
| Video | Nội dung | 0 | 0 | 250
| Âm thanh | Nội dung | 0 | 0 | 250
| Diễn họa 2D | Nội dung | 0 | 0 | 250
| Diễn họa 3D | Nội dung | 0 | 0 | 250
4.2.3 | Bài giảng mẫu cho cấp Tiểu học
| Bài giảng mẫu cho 11 môn học, bao gồm: Tiếng việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công và Kỹ thuật, Tiếng Anh. | Bài giảng | 0 | 0 | 110
4.2.4 | Bài giảng mẫu cho cấp Trung học cơ sở
| Bài giảng mẫu cho 12 môn học, bao gồm: Ngữ Văn, Toán, Giáo dục Công dân, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Ngoại Ngữ. | Bài giảng | 0 | 0 | 96
4.2.5 | Bộ phầm mềm giáo dục
| Phần mềm trình chiếu bài giảng sử dụng trên thiết bị Touch Plus | Phần mềm | 0 | 0 | 1
| Phần mềm soạn thảo bài giảng |  | 0 | 0 | 23
4.3 | % doanh thu của đơn vị tăng sau khi thực hiện dự án | % | 0% | 44% | 111%

## PL3-Danh muc tai tro
PHỤ LỤC 3: XÁC ĐỊNH CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ/THUÊ TUYỂN TƯ VẤN/ĐÀO TẠO/TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO/CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC TÀI TRỢ
STT | Tên hoạt động/thiết bị | Thông số kỹ thuật chính đối với máy móc thiết bị/ Nội dung tóm tắt công việc đối với hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thuê tư vấn/hội nghị hội thảo | Đơn vị tính | Số lượng
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Nội dung 1: Nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện công việc nghiên cứu mà Nhóm hợp tác không đủ nguồn lực để thực hiện (Chi tiết xem tại từng Hoạt động) Phần công việc Nhóm hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Giám sát và quản lý tổng thể - Nghiên cứu, lựa chọn phương án công nghệ để đảm bảo thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. - Đưa ra yêu cầu cho từng hoạt động nghiên cứu thành phần - Mua bản quyền cho các phần mềm sử dụng trong quá trình nghiên cứu - Mua sắm, đầu tư thiết bị phần cứng (máy tính, thiết bị di động, bo mạch phát triển) phục vụ quá trình nghiên cúu - Làm việc (ký thỏa thuận hợp tác) với các nhà cung cấp để thu thập các tài liệu kỹ thuật cung cấp cho các chuyên gia - Bố trí 05 cán bộ thuộc Nhóm Hợp tác phối hợp với các chuyên gia thực hiện nghiên cứu
1.1 | Hoạt động 1: Tối ưu hóa hệ điều hành (HDH) | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: Thuê tư vấn nghiên cứu, có kinh nghiệm phát triển, tích hợp hệ thống sử dụng hệ điều hành Linux hoặc Android, dự kiến bao gồm:
|  | 02 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 03 tháng (có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhận dạng hình ảnh/cử chỉ) | Người | 2
|  | 01 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 03 tháng (có kiến thức về Kết cấu hệ thống của HĐH) | Người | 1
|  | 02 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 05 tháng (kinh nghiệm phát triển, tích hợp hệ thống sử dụng HĐH Linux hoặc Android) | Người | 2
|  | 03 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 04 tháng (kinh nghiệm phát triển mức nền tảng cho HĐH Linux hoặc Android) | Người | 3
|  | 06 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 06 tháng (kinh nghiệm phát triển mức nền tảng của HĐH) | Người | 6
1.1.1 | Phát triển driver tương tác cho HĐH | Phát triển driver điều khiển cho thiết bị kết nối, driver được phát triển có 2 chức năng: 1. Điều khiển và kết nối với Khối camera. 2. Tạo ra virtual touch (tương tự giống ổ đĩa ảo trên Window 7): nó sẽ tạo ra các sự kiện (event) touch mà không cần đến phần cứng thật.
1.1.2 | Tích hợp dịch vụ phát hiện điểm tương tác vào lõi HĐH | Tích hợp dịch vụ phát hiện điểm chạm với mục đích: 1. Tránh sự can thiệp của người dùng vào dịch vụ, cụ thể là ngăn chặn người dùng đóng, chuyển hướng. 2. Thực thi dịch vụ ở mức framework nhằm tăng tốc độ kết nối và xử lý. 3. Cho phép dịch vụ luôn hoạt động cùng với HĐH.
1.1.3 | Tích hợp Thanh công cụ mềm khi giữ điểm chạm | Tích hợp thanh công cụ mềm để khắc phục vấn đề thiết bị không có các nút chức năng cứng (Home, Back, List)
1.1.4 | Tùy chỉnh giao diện HĐH | Khảo sát thói quen của người dùng. Xây dựng bố cục chi tiết của giao diện, phương pháp tùy chỉnh giao diện với mục đích tăng trải nghiệm người sử dụng, giúp người dùng sử dụng phần mềm thuận tiện hơn.
1.1.5 | Điều chỉnh GPU để tối ưu cho xử lý hình ảnh | Tìm kiếm, nghiên cứu thiết lập các tham số để điều chỉnh xung của Khối xử lý hình ảnh ở mức độ cho phép nhằm tăng tốc độ xử lý hình ảnh.
1.1.6 | Tích hợp phần nhận diện cử chỉ trên màn hình | Nghiên cứu các thuật toán nhận diện cử chỉ: nhận diện cử chỉ để chuyển đổi thành ký tự, nhận diện cử chỉ để chuyển đổi thành công thức toán học. Nghiên cứu phương pháp xác định tọa độ điểm tương tác ở mức HĐH. Phát triển chương trình nhận diện cử chỉ (Module Gesture)
1.2 | Hoạt động 2: Tối ưu thuật toán | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST:
|  | Thuê 01 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 05 tháng (có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhận dạng hình ảnh) | Người | 1
|  | Thuê 02 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 3 tháng (có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực toán hình học) | Người | 2
|  | Thuê 03 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 3,5 tháng (kinh nghiệm phát triển mức nền tảng của HĐH) | Người | 3
1.2.1 | Thuật toán mapping tọa độ | Nghiên cứu hoàn thiện thuật toán giúp tăng tính chính xác khi chuyển đổi hệ quy chiếu từ tọa độ Điểm tương tác nhận từ camera sang tọa độ tương tác trên màn hình.
1.2.2 | Thuật toán chống can nhiễu môi trường | Chống can nhiễu từ môi trường chủ yếu do: - Nguồn sáng Hồng ngoại phản xạ ngược. - Hệ thống thiết bị bị rung. Sau khi nhận diện các nguyên nhân gây nhiễu, nghiên cứu các thuật toán chống nhiễu, nghiên cứu tham số camera để giảm thiểu nhiễu
1.2.3 | Thuật toán Calibration và AutoCalibration | Chuyển đổi phương thức xác thực vùng tương tác từ sử dụng một ma trận các điểm sang hiệu chỉnh tự động chỉ từ 2 điểm tham chiếu. Vùng tương tác là toàn bộ bề mặt hiển thị của TV hoặc projector. Hoạt động này giúp tăng mức độ thuận tiện khi cài đặt thiết bị Touch Plus
1.2.4 | Thuật toán xử lý góc nhìn rộng | Thực hiện sửa sai hình ảnh ở góc nhìn rộng, tăng độ chính xác của điểm cảm ứng tại các vị trí góc màn hình.
1.3 | Hoạt động 3: Tăng cường năng lực xử lý bằng AI | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST:
|  | Thuê 02 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 05 tháng (kiến thức nghiên cứu AI) | Người | 2
|  | Thuê 03 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 05 tháng (kinh nghiệm phát triển thuật toán AI) | Người | 3
1.3.1 | Sử dụng AI: thói quen tương tác của người sử dụng tương quan với nội dung | Thu thập mẫu dữ liệu thói quen người dùng, mô hình hóa thói quen người dùng dưới dạng AI. Đưa ra giả thiết vùng tương tác cho Sự kiện touch down (thu hẹp tập hợp điểm cần duyệt) nhằm mục đích tăng tốc độ xử lý.
1.3.2 | Sử dụng AI: dự đoán điểm tương tác tiếp theo | Đưa ra giả thiết vùng tương tác cho Sự kiện touch down-move dựa trên điểm cảm ứng trước đó (thu hẹp tập hợp điểm cần duyệt) nhằm mục đích tăng tốc độ xử lý.
1.4 | Hoạt động 4: Tăng cường năng lực xử lý với OpenCL | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST:
|  | Thuê 02 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 04 tháng (có kinh nghiệm thực hiện tăng cường năng lực xử lý ở mức GPU) | Người | 2
|  | Thuê 01 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 06 tháng (kinh nghiệm thực thi các tác vụ song song trên GPU) | Người | 1
1.4.1 | Nghiên cứu năng lực của OpenCL trong xử lý hình ảnh và tính toán | Tăng cường năng lực xử lý với OpenCL: khi lập trình thông thường việc xử lý sẽ được thực hiện trên CPU. Nhưng để xử lý những tác vụ đồ họa đòi hỏi nhiều tài nguyên thì việc chuyển nó sang xử lý trên GPU vừa tăng tốc độ lên từ 40% tới 6000%, vừa giải phóng CPU để thực hiện các chức năng quan trọng khác. Việc chuyển sang xử lý trên GPU đòi hỏi cách tiếp cận và lập trình khác để khai khác tối đa năng lực xử lý song song trên nhiều lõi của GPU.
1.4.2 | Nghiên cứu khả năng chuyển từ thực hiện thông thường sang sử dụng OpenCL
1.4.3 | Thực hiện chuyển đổi code sang sử dụng OpenCL
2 | Nội dung 2: Nghiên cứu Thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện công việc nghiên cứu mà Nhóm hợp tác không đủ nguồn lực để thực hiện (Chi tiết xem tại từng Hoạt động) Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Kiểm tra, giám sát tổng thể toàn bộ hoạt động thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus - Phát triển sơ đồ thiết kế tổng thể cho toàn bộ hệ thống bao gồm các module thành phần - Đưa ra các yêu cầu thiết kế cho từng module thành phần - Làm việc (ký thỏa thuận hợp tác) với các nhà cung cấp để thu thập các tài liệu kỹ thuật cung cấp cho các chuyên gia - Tìm kiếm, kiểm tra các đối tác gia công bản mạch - Đặt mua linh kiện, thiết bị, dụng cụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ nghiên cứu - Bố trí 05 cán bộ thuộc Nhóm Hợp tác phối hợp với các chuyên gia thực hiện nghiên cứu
2.1 | Hoạt động 1:Nghiên cứu và Phát triển module camera | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: Thuê tư vấn có kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển sản phẩm điện tử có liên quan đến hệ thống camera,dự kiến bao gồm:
|  | Thuê 01 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu điện tử x 07 tháng (có kinh nghiệm nghiên cứu về hệ thống camera) | Người | 1
|  | Thuê 02 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu điện tử x 05 tháng (kinh nghiệm lập trình phần mềm nhúng cho vi xử lý) | Người | 2
|  | Thuê 02 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu điện tử x 04 tháng | Người | 2
2.1.1 | Nghiên cứu và đưa ra các yêu cầu của module camera | Dựa trên đặc tính của công nghệ tương tác màn hình quang học, hệ thống cảm ứng sẽ hoạt động tốt hơn trong điều kiện camera có độ phân giải cao, tốc độ quét nhanh, độ phơi sáng thấp, bắt buộc có khả năng ghi nhận ánh sáng hồng ngoại
2.1.2 | Phân tích, tính toán, kiểm định, lựa chọn linh kiện phù hợp cho từng khối | Tìm kiếm datasheet (tài liệu kỹ thuật) của linh kiện bao gồm: Điện trở, tụ điện, quận cảm, connector, Transitor, Diot, IC lập trình được nhằm mục đích điều khiển IC Quang học, IC nhận ánh sáng và chuyển đổi từ tín hiệu quang thành tín hiệu điện.
2.1.3 | Phát triển sơ đồ nguyên lý của module camera dựa trên sơ đồ nguyên lý từ nhà cung cấp IC | Sau khi tìm kiếm được linh kiện, làm việc với nhà cung cấp để có sơ đồ nguyên lý và bảng thiết kế mẫu của linh kiện
2.1.4 | Thiết kế bản mạch cho module camera. | 50 bản mạch dự kiến để phục vụ cho 10 lần thay đổi, chỉnh sửa (reversion)
2.1.5 | Lập trình Firmware cho module camera | Lập trình firmware cho IC Lập trình được
2.1.6 | Xây dựng quy trình ghi firmware vào vi mạch có khả năng lập trình của camera module | Ghi firmware vào IC Lập trình được
2.1.7 | Nghiên cứu và tích hợp hoạt động của module camera | Kiểm tra hoạt động của module camera đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động 3.1.1 Kiểm tra bằng cách xây dựng công cụ kiểm tra hoặc thuê kiểm tra bên ngoài
2.2 | Hoạt động 2 : Nghiên cứu và tích hợp hệ thống quang học camera | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê 01 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử x 3,5 tháng (có kinh nghiệm nghiên cứu về hệ thống camera) | Người | 1
2.2.1 | Nghiên cứu đặc tính quang học của các hệ thấu kinh | Nghiên cứu ảnh hưởng của góc mở, tiêu cự, độ biến dạng của hệ thấu kính lên khả năng hoạt động của module camera
2.2.2 | Nghiên cứu yêu cầu của hệ thống quang học khi tham chiếu với module camera. | Hệ thống quang học đáp ứng yêu cầu góc mở rộng, độ biến dạng hình thấp, tiêu cự phù hợp với kích cỡ của IC quang học
2.2.3 | Lựa chọn các cấu kiện đáp ứng yêu cầu
2.2.4 | Đặt mua các cấu kiện cho module quang học
2.2.5 | Tích hợp các cấu kiện để thành module hoàn thiện | Ghép hệ thấu kính với giá đỡ và module camera
2.2.6 | Kiểm tra hoạt động của hệ thống quang học.
2.3 | Hoạt động 3: Nghiên cứu và Phát triển điện tử cho bút cảm ứng | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST:
|  | Thuê 03 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu điện tử x 05 tháng | Người | 3
|  | Thuê 01 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu điện tử x 02 tháng (nắm vững đặc tính kỹ thuật các linh kiện, có kinh nghiệm làm việc với các nhà cung cấp linh kiện lớn) | Người | 1
2.3.1 | Nghiên cứu đưa ra các yêu cầu về điện tử | Bút cảm ứng là một thiết bị điện từ có khả năng phát ra ánh sáng hồng ngoại với bước sóng cố định phù hợp với camera. Bút cảm ứng có thể hoạt động độc lập với pin bên trong và sạc bằng cổng mini USB
2.3.2 | Phân tích và lựa chọn linh kiện phù hợp cho từng khối | Tìm kiếm datasheet (tài liệu kỹ thuật) của linh kiện bao gồm: Điện trở, tụ điện, quận cảm, connector, Transitor, Diot, Pin sạc
2.3.3 | Phát triển sơ đồ nguyên lý điện tử cho bút cảm ứng
2.3.4 | Thiết kế bản mạch cho bút cảm ứng | 50 bản mạch dự kiến để phục vụ cho 10 lần thay đổi, chỉnh sửa (reversion)
2.3.5 | Kiểm tra hoạt động điện tử của bút cảm ứng | Sử dụng camera hồng ngoại và kính lọc hồng ngoại để kiểm tra khả năng phát hồng ngoại. Kiểm tra các tính năng sạc pin, thời lượng pin, cổng sạc....
2.4 | Hoạt động 4: Phát triển module Box xử lý trung tâm | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: Thuê tư vấn nghiên cứu, có kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển sản phẩm điện tử, dự kiến bao gồm:
|  | 02 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu điện tử x 04 tháng (kinh nghiệm thiết kế các hệ thống thông minh) | Người | 2
|  | 02 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu điện tử x 04 tháng (kinh nghiệm thiết kế kết cấu nền tảng phần cứng Android) | Người | 2
|  | 05 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu điện tử x 05 tháng (nắm vững Kết cấu nền tảng phần cứng Android) | Người | 5
|  | 01 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu điện tử x 03 tháng (nắm vững đặc tính kỹ thuật các linh kiện, có kinh nghiệm làm việc với các nhà cung cấp linh kiện lớn) | Người | 1
2.4.1 | Nghiên cứu, đưa ra các yêu cầu của module box | Module box đáp ứng tốt khả năng cảm ứng khi GPU có năng lực xử lý tốt và có bộ xử lý hình ảnh riêng (ISP image signal processing). Ngoài ra, đưa ra các yêu cầu tối thiểu cho CPU, ROM, RAM và main board
2.4.2 | Phân tích và lựa chọn linh kiện phù hợp cho từng khối (bao gồm toàn bộ: IC, điên trở, tụ điện, cuộn cảm, sensor, led, connectors, cable) | Tìm kiếm datasheet (tài liệu kỹ thuật) của linh kiện bao gồm: Điện trở, tụ điện, quận cảm, connector, Transitor, Diot
2.4.3 | Phát triển sơ đồ nguyên lý của module dựa trên sơ đồ nguyên lý từ nhà cung cấp linh kiện
2.4.4 | Thiết kế bản mạch và bố trí linh kiện | 50 bản mạch dự kiến để phục vụ cho 10 lần thay đổi, chỉnh sửa (reversion)
2.4.5 | Kiểm tra hoạt động của các module camera | Kết hợp với nhà cung cấp linh kiện để thực hiện kiểm tra. Nhà cung cấp thiết bị sẽ cung cấp quy trình kiểm tra, cho thuê hoặc mượn thiết bị kiểm tra
2.5 | Hoạt động 5: Mua sắm Tivi phục vụ nghiên cứu
2.5.1 | TV 85 inch | LED TV Kích thước màn hình 85 inch Độ phân giải Full HD(1920 x 1080) trở lên Tần số quét 800Hz Góc nhìn 178/178 Kết nối HDMI, USB. | Chiếc | 1
2.5.2 | TV 40 inch | LED TV Kích thước màn hình 40 inch Độ phân giải Full HD(1920 x 1080) trở lên Tần số quét 800Hz Góc nhìn 178/178 Kết nối HDMI, USB. | Chiếc | 1
3 | Nội dung 3: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị Touch Plus
3.1 | Hoạt động 1: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê đơn vị thiết kế chuyên nghiệp để thực hiện thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị Touch Plus. Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Khảo sát thị trường, đánh giá tính năng và đặc tính thiết kế cũng như mỹ thuật của các thiết bị tương tự, từ đó lên thiết kế tổng thể dự kiến của sản phẩm - Tiến hành khảo sát các kiểu màn hình phổ biến hiện tại, xu hướng trong tương lại, từ đó đưa ra yêu cầu thiết kế cho sản phẩm và cho từng bộ phận cấu thành sản phẩm - Đầu tư mua các thiết bị để sử dụng thử như: TouchJet Wave; U Point; Grandstream VC. Đánh giá tính năng vận hành của từng loại thiết bị từ đó rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai. - Bố trí 02 cán bộ thuộc Nhóm Hợp tác thực hiện khảo sát, đưa ra yêu cầu và giám sát hoạt động thiết kế
3.1.1 | Thiết kế kiểu dáng giá treo | Khảo sát các loại màn hình phổ biến trên thị trường, từ đó đưa ra phương án thiết kế bộ giá treo đảm bảo yêu cầu: bám chắc, giảm độ rung, thời gian thao tác ngắn. Sản suất thử nghiệm theo 3 phương án khác nhau, kiểm tra tính năng sau đó lựa chọn một phương án tối ưu về cả tính năng và thẩm mỹ. | Bản thiết kế | 1
3.1.2 | Thiết kế kiểu dáng bút cảm ứng | Thiết kế mẫu bút cảm ứng theo 3 phương án khác nhau dựa trên yêu cầu điện tử, tính năng và mỹ thuật. Sử dụng máy CNC để gia công vỏ bút theo 3 phương án thiết kế. Lắp ráp các chi tiết, thực hiện kiểm tra khả năng vận hành của bút, sau đó lựa chọn phương án tối ưu | Bản thiết kế | 1
3.1.3 | Thiết kế box, thanh trượt và vỏ camera | Thiết kế các chi tiết của module box (bao gồm box, thanh trượt, vỏ camera) theo 3 phương án khác nhau dựa trên yêu cầu điện tử, tính năng và mỹ thuật. Sử dụng máy CNC để gia công vỏ các chi tiết theo 3 phương án thiết kế. Lắp ráp các chi tiết, thực hiện kiểm tra khả năng vận hành của module box, sau đó lựa chọn phương án tối ưu | Bản thiết kế | 3
3.2 | Hoạt động 2: Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu của sản phẩm | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê đơn vị thiết kế chuyên nghiệp để thực hiện thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu cho sản phẩm Touch Plus và phần mềm giáo dục Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Làm việc với các chuyên gia marketing chiến lược, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, tầm nhìn phát triển của sản phẩm. Từ đó đưa ra yêu cầu cho bộ nhận dạng thương hiệu - Bố trí 02 cán bộ thuộc Nhóm Hợp tác thực hiện khảo sát, đưa ra yêu cầu và giám sát hoạt động thiết kế
3.2.1 | Thiết kế logo của sản phẩm |  | Bản thiết kế | 1
3.2.2 | Xây dựng thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu từ logo và màu sắc được chọn |  | Bản thiết kế | 1
4 | Nội dung 4: Nghiên cứu Công nghệ Chia sẻ dữ liệu thời gian thực (điện toán đám mây) phục vụ việc ứng dụng thiết bị Touch Plus trong giáo dục | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê các chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện công việc nghiên cứu mà Nhóm hợp tác không đủ nguồn lực để thực hiện (Chi tiết xem tại từng Hoạt động) Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Xác định nhu cầu của người dùng phổ biến trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời tìm hiểu khả năng đáp ứng của công nghệ. Từ đó tìm ra điểm chung mà yêu cầu kỹ thuật có khả năng đáp ứng được - Tìm kiếm giao thức chia sẻ dữ liệu có khả năng đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dùng trong lĩnh vực giáo dục - Tìm kiếm các nền tảng chia sẻ dữ liệu thời gian thực, để đưa ra nền tảng cơ sở. Dựa trên nền tảng cơ sở đó phát triển công nghệ điện toán đám mây đáp ứng nhu cầu giáo dục - Lựa chọn cơ chế nén và giải nén có khả năng tích hợp vào một hệ thống. Cơ chế nén và giải nén được lựa chọn phải đáp ứng được các nhu cầu đặt ra. - Xác định mô hình hoạt động cho cụm server và phân bổ tài nguyên cho mỗi dịch vụ - Bố trí 05 cán bộ thuộc Nhóm Hợp phối hợp với các chuyên gia thực hiện nghiên cứu
4.1 | Hoạt động 1: Lắp đặt cấu hình phần cứng và cài đặt dịch vụ cho cụm server | Kết hợp các server riêng lẻ thành một server ảo hợp nhất, trên đó cho phép triển khai các dịch vụ. Mỗi dịch vụ được đóng gói vận hành độc lập nhằm mục đích khai thác tối đa tài nguyên của các server (thực hiện cân bằng tải). Cài đặt các dịch vụ độc lập trên server ảo đã được hợp nhất.
|  | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê 01 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 03 tháng (kinh nghiệm triển khai và quản lý Hệ thống Video Streaming hoặc OTT hoặc Cloud) | Người | 1
4.2 | Hoạt động 2: Xây dựng Cụm Server Chia sẻ dữ liệu thời gian thực | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST:
|  | Thuê 03 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 05 tháng (kinh nghiệm triển khai và quản lý Hệ thống Video Streaming hoặc OTT hoặc Cloud) | Người | 3
|  | Thuê 01 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT x 05 tháng (kinh nghiệm xây dựng Plugin Native Code đối với từng HĐH) | Người | 1
4.2.1 | Thiết kế mô hình dịch vụ (services) của Cụm Server | Lập trình phần mềm thực thi các dịch vụ (services) chia sẻ dữ liệu thời gian thực trên server
4.2.2 | Phần mềm Quản lý Chia sẻ dữ liệu cho Server | Lập trình phần mềm quản lý các dịch vụ (services) chia sẻ dữ liệu
4.2.3 | Xây dựng các plugin | Tạo ra các plugin cho các thiết bị có thể khai thác các dịch vụ của cụm server chia sẻ dữ liệu
5 | Nội dung 5: Nghiên cứu và sản xuất phần mềm phục vụ mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong bậc học Phổ thông tại Việt Nam. | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê các chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện công việc nghiên cứu mà Nhóm hợp tác không đủ nguồn lực để thực hiện (Chi tiết xem tại từng Hoạt động) Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Thống kê - lập danh sách các trường tiềm năng, các trường có ứng dụng mô hình công nghệ trong giảng dạy - Liên hệ - kết nối với các Sở giáo dục và trường để lập kế hoạch khảo sát - Bố trí nhân sự phụ giúp, tham gia các đợt khảo sát tại địa phương - Bố trí nhân sự phụ giúp, tham gia các buổi hội thảo - Bố trí nhân sự cùng phối hợp với các chuyên gia tổng hợp ý kiến khảo sát, viết báo cáo tổng kết hoạt động nghiên cứu. - Đầu tư, mua sắm bộ học liệu để làm nguồn dữ liệu tham chiếu phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng bộ cơ sở dữ liệu giáo dục - Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng kịch bản khung và thực hiện nghiệm thu kịch bản - Bố trí 03 cán bộ thuộc Nhóm Hợp tác phối hợp với các chuyên gia thực hiện nghiên cứu
5.1 | Hoạt động 1: Nghiên cứu và thiết kế mô hình ứng dụng thiết bị tương tác màn hình trong việc giảng dạy bậc Phổ thông tại Việt Nam. | Thực hiện khảo sát phương pháp và mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục bậc phổ thông tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở ở 10 tỉnh, thành phố. Dựa trên kết quả khảo sát, xây dựng mô hình ứng dụng thiết bị tương tác màn hình trong việc giảng dạy bậc phổ thông tại Việt Nam. Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST:
|  | Thuê 02 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục Tiểu học x 02 tháng | Người | 2
|  | Thuê 02 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục THCS x 02 tháng | Người | 2
|  | Thuê 01 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu phương pháp giáo dục phổ thông x 03 tháng | Người | 1
|  | Thuê 03 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy bậc phổ thông x 03 tháng | Người | 3
|  | Thuê 03 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 10 năm kinh nghiệm thiết kế nội dung giáo dục bậc phổ thông x 04 tháng | Người | 3
5.1.1 | Nghiên cứu các phương pháp giảng dạy và mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục bậc phổ thông | Thực hiện khảo sát phương pháp và mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục bậc phổ thông tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở ở 10 tỉnh, thành phố. Dựa trên kết quả khảo sát, xây dựng mô hình ứng dụng thiết bị tương tác màn hình trong việc giảng dạy bậc phổ thông tại Việt Nam.
5.1.2 | Hội thảo chuyên đề Đánh giá, hoàn thiện mô hình ứng dụng thiết bị tương tác màn hình trong việc giảng dạy bậc phổ thông tại Việt Nam | 03 hội thảo tại 3 tỉnh thành phố đại diện cho 3 khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Hội thảo chuyên đề dưới 30 đại biểu | Hội thảo | 3
5.1.3 | Xây dựng kịch bản khung cho các môn học để phù hợp với việc giảng dạy trên thiết bị tương tác màn hình tivi | Các chuyên gia giáo dục, phối hợp với giáo viên cùng làm việc để đưa ra kịch bảng khung bài giảng cho từng môn học của mỗi cấp học. Kịch bản khung đưa ra các mẫu chung, phục vụ việc soạn thảo chi tiết các bài giảng về sau. Mỗi một môn học của một cấp học có một bộ kịch bản khung. | Kịch bản khung môn học | 23
5.2 | Hoạt động 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình. | Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất nội dung cho bộ cơ sở dữ liệu - Nghiên cứu, thiết kế cấu trúc tổng thể của bộ cơ sở dữ liệu - Tìm kiếm nhà cung cấp, nguồn cung cấp học liệu tham chiếu - Đầu tư, mua sắm bộ học liệu tham chiếu bao gồm sách giáo khoa, tài liệu bổ trợ,... - Xây dựng quy trình quản lý sản xuất nội dung cho bộ cơ sở dữ liệu - Xây dựng tiêu chí kĩ thuật phục vụ sản xuất và quá trình nghiệm thu - Bố trí 03 cán bộ thuộc Nhóm Hợp tác thực hiện các công việc hỗ trợ, giám sát sản xuất nội dung cơ sở dữ liệu Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST:
|  | Thuê 01 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục Tiểu học x 01 tháng | Người | 1
|  | Thuê 01 CG trình độ Thạc sỹ trở lên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục THCS x 01 tháng | Người | 1
|  | Thuê đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm, đảm bảo được nguồn nhân lực để sản xuất nội dung cho bộ cơ sở dữ liệu | Dịch vụ
5.2.1 | Sản xuất nội dung cho bộ cơ sở dữ liệu | Dựa trên thiết kế của hoạt động 5.1.3, các kỹ thuật viên, chuyên gia mỹ thuật, chuyên gia giáo dục sẽ phối hợp để sản xuất nội dung tư liệu bài giảng cho 2 cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bộ cơ sở dữ liệu cho hai cấp Tiểu học và Trung học cơ sở bao gồm: - Nội dung sách giáo khoa của 23 môn học bao gồm 2000 bài giảng - Hình ảnh, video, âm thanh, diễn họa 2D, diễn họa 3D bổ trợ cho nội dung sách giáo khoa | Bài giảng điện tử SGK | 2000
|  |  | Hình ảnh | 4000
|  |  | Video | 250
|  |  | Âm thanh | 250
|  |  | Diễn họa 2D | 250
|  |  | Diễn họa 3D | 250
5.2.2 | Sản xuất bài giảng mẫu cho cấp Tiểu học | Dựa trên thiết kế khung bài giảng của hoạt động 5.1.3 và nội dung tư liệu bài giảng đã sản xuất của hoạt động 5.2.1, các kỹ thuật viên, chuyên gia giáo dục sẽ phối hợp để sản xuất các bài giảng mẫu cho các môn học thuộc cấp Tiểu học. Mỗi một môn học có 02 bài giảng mẫu | Bài giảng mẫu | 110
5.2.3 | Sản xuất bài giảng mẫu cho cấp Trung học cơ sở | Dựa trên thiết kế khung bài giảng của hoạt động 5.1.3 và nội dung tư liệu bài giảng đã sản xuất của hoạt động 5.2.1, các kỹ thuật viên, chuyên gia giáo dục sẽ phối hợp để sản xuất các bài giảng mẫu cho các môn học thuộc cấp Trung học cơ sở. Mỗi một môn học có 02 bài giảng mẫu | Bài giảng mẫu | 96
Thiết kế chi tiết phần mềm soạn thảo bài giảng
5.3 | Hoạt động 3: Sản xuất phần mềm trình chiếu bài giảng và bộ phần mềm soạn thảo bài giảng | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm, đảm bảo được nguồn nhân lực để sản xuất bộ phần mềm soạn thảo bài giảng, phần mềm trình chiếu, đáp ứng được yêu cầu chất lượng và tiến độ. Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất phần mềm - Nghiên cứu, thiết kế cấu trúc tổng thể của bộ phần mềm giáo dục: tính kết nối giữa các phần mềm, giao thức trao đổi dữ liệu, mức độ đồng nhất về tính năng của các phần mềm... - Xây dựng giao thức kết nối giữa các phần mềm trong tổng thể bộ phần mềm giáo dục - Đóng gói các phần mềm phục vụ cho việc triển khai thử nghiệm - Xây dựng tiêu chí kĩ thuật phục vụ sản xuất và quá trình nghiệm thu sản phẩm - Bố trí 04 cán bộ thuộc Nhóm Hợp tác thực hiện thiết kế tổng thể, lên yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu nội dung, giám sát chất lượng
5.3.1 | Sản xuất phần mềm trình chiếu bài giảng trên thiết bị tương tác màn hình | 01 phần mềm trình chiếu bài giảng trên thiết bị tương tác màn hình Chi tiết kinh phí sản xuất phần mềm xem tại tài liệu Dự toán sản xuất phần mềm đính kèm | Phần mềm | 1
5.3.2 | Sản xuất các phần mềm soạn thảo bài giảng | 23 phần mềm soạn thảo bài giảng bao gồm: - 11 phần mềm soạn thảo bài giảng, tương ứng với 11 môn học của cấp Tiểu học - 12 phần mềm soạn thảo bài giảng, tương ứng với 12 môn học của cấp Trung học cơ sở Các phần mềm soạn thảo bài giảng cho các môn học được xây dựng dựa trên nên tảng một phần mềm soạn thảo bài giảng với các tính năng cơ bản cần thiết đối với tất cả các môn học. Sau đó, dựa vào các đặc trưng, yêu cầu và tính năng bổ sung của từng môn học để phát triển và tách thành 23 phần mềm soạn thảo tương ứng. Chi tiết kinh phí sản xuất phần mềm xem tại tài liệu Dự toán sản xuất phần mềm đính kèm | Phần mềm | 23
5.4 | Hoạt động 4: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất phần mềm
5.4.1 | Máy tính Render đồ họa cấu hình cao | Bộ xử lý CPU Xeon E5-1650 V3 3.5 GHz / 15MB /6 Cores, 12 Threads / Socket 2011-3 Mainboard hỗ trợ SLI RAM 32GB (4x8GB) DDR4 Bus 3200MHz SSD 480GB Sata3 2.5" (đọc 550MB/s, Ghi 530MB/s) HDD 1TB 10000rpm SATA3 6Gb/s, 64MB Cache Card đồ họa Vga Giga N1080XTREME W-8GD Ổ DVD Rewrite 8X USB Ext 02 màn hình 25 Ultrasharp Hệ điều hành: Windows Nguồn RM1000x 1000W Case Aluminium & Tempered Glass (Mid Tower) Chuột, bàn phím | Bộ | 5
5.4.2 | Server hệ thống | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W 4x HDD HotSwap Bộ vi xử lý Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz) RAM 3 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz LP DIMMs Ổ cứng: 2 x 1TB 7200 RPM SATA 3.5’’ Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM Chuột, bàn phím không dây đi kèm | Bộ | 5
6 | Nội dung 6: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp và sản xuất thử nghiệm thiết bị Touch Plus
6.1 | Hoạt động 1: Nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất thiết bị Touch Plus | Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động nghiên cứu - Cải tạo nhà xưởng, xây dựng các phòng chức năng (sản xuất, lắp đặt, kiểm định, kho chứa) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đặt ra của các chuyên gia - Đầu tư, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ quá trình nghiên cứu sản xuất - Bố trí nhân sự tham gia nghiên cứu sản xuất dựa trên tư vấn của các chuyên gia - Bố trí nhân sự lắp ráp máy móc, lắp ráp dây truyền sản xuất dựa trên tư vấn của các chuyên gia - Tổ chức tập huấn nhân viên thực hiện theo các quy trình sản xuất được chuyên gia tư vấn - Tuyển dụng, đào tạo lực lượng công nhân khoảng 20 người để phục vụ việc sản xuất và quản lý chất lượng. Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: Thuê chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm để tư vấn xây dựng quy trình sản xuất, bao gồm:
|  | Thuê 01 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo x 05 tháng (kinh nghiệm quản lý sản xuất linh kiện nhựa ) | Người | 1
6.1.1 | Nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất vỏ của Box | Căn cứ vào thiết kế được lựa chọn, đặt sản xuất khuôn ép nhựa, sau đó thực hiện sản xuất thử các chi tiết nắp và đáy của module Box. Mạ nắp và đáy Box để có được thành phẩm cuối cùng. Trên cơ sở sản xuất thử, xây dựng quy trình, thời gian, thông số của từng máy ép nhựa. Lên yêu cầu chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm.
6.1.2 | Nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất Giá treo | Căn cứ vào thiết kế được lựa chọn, đặt sản xuất khuôn ép nhựa, sau đó thực hiện sản xuất thử các chi tiết của bộ Gá đỡ. Lắp ráp các chi tiết để có thành phẩm cuối cùng. Trên cơ sở sản xuất thử, xây dựng quy trình, thời gian, thông số của từng máy ép nhựa. Lên yêu cầu chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm.
6.1.3 | Nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất cần trượt, vỏ camera | Căn cứ vào thiết kế được lựa chọn, đặt sản xuất khuôn đúc thanh trượt và khuôn ép nhựa các chi tiết của vỏ camera. Sau đó thực hiện sản xuất thử các chi tiết của thanh trượt và vỏ camera. Lắp ráp các chi tiết để có thành phẩm cuối cùng. Trên cơ sở sản xuất thử, xây dựng quy trình, thời gian, thông số của máy CNC và máy ép nhựa. Lên yêu cầu chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm.
6.1.4 | Nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất bút | Căn cứ vào thiết kế được lựa chọn, đặt sản xuất khuôn ép nhựa các chi tiết của vỏ bút. Sau đó thực hiện sản xuất thử các chi tiết của vỏ bút. Lắp ráp các chi tiết để có thành phẩm cuối cùng. Trên cơ sở sản xuất thử, xây dựng quy trình, thời gian, thông số của các máy ép nhựa. Lên yêu cầu chất lượng đầu vào và đầu ra của sản phẩm.
6.2 | Hoạt động 2: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm Touch Plus
6.2.1 | Thuê sản xuất khuôn mẫu phục vụ sản xuất thân vỏ sản phẩm
6.2.1.1 | Khuôn ép nhựa của nắp trên của Box (A1) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.2 | Khuôn ép nhựa của đáy dưới của Box (A2) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.3 | Khuôn ép nhựa nút bấm của Box (A3) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.4 | Khuôn ép nhựa Mặt của Giá treo (B1) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.5 | Khuôn ép nhựa Thanh chống của Giá treo Kiểu gắn vào tường (B2) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.6 | Khuôn ép nhựa Thanh chống của Giá treo Kiểu gắn vào Ti Vi (B3) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.7 | Khuôn ép phôi nhôm của thanh trượt (C1) | Thép SKD 61. Tôi. Thấm Nitơ | Khuôn | 1
6.2.1.8 | Khuôn ép nhựa của nắp thanh trượt (C2) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.9 | Khuôn ép của đế thanh trượt (C3) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.10 | Khuôn ép nhựa nắp trên và nắp dưới camera (D1 + D2) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.11 | Khuôn ép nhựa bộ chụp và chỉnh tiêu cự camera (D3) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.12 | Khuôn ép nhựa Nắp trên của camera touch (E1) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.13 | Khuôn ép nhựa Nắp dưới của camera touch (E2) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.14 | Khuôn ép nhựa bộ chụp và chỉnh tiêu cự camera touch (E3) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.15 | Khuôn ép nhựa thân bút trên và dưới (F1 + F2) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.16 | Khuôn ép nhựa vỏ đầu cảm ứng chạm (F3) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.17 | Khuôn ép nhựa nắp trên của bút (F4) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.1.18 | Khuôn ép nhựa nút bấm, nút gạt của bút (F5) | Thép 2083. | Khuôn | 1
6.2.2 | Linh kiện/vật tư mua ngoài để sản xuất 1000 bộ Touch Plus
6.2.2.1 | Mua linh kiện và đặt hàng gia công Mạch xử lý của Box | Xem Phụ lục chi tiết linh kiện | Bộ | 1000
6.2.2.2 | Đặt hàng gia công Mạch xử lý của, Bút tương tác, Camera và Hệ thống quang học | Theo yêu cầu thiết kế kĩ thuật | Bộ | 1000
6.2.2.3 | Bao bì và sách hướng dẫn sử dụng | Theo yêu cầu thiết kế mĩ thuật | Bộ | 1000
6.2.2.4 | Nguồn cho Box | Theo yêu cầu thiết kế kĩ thuật | Chiếc | 1000
6.2.2.5 | Dây HDMI | Theo yêu cầu thiết kế kĩ thuật | Chiếc | 1000
6.2.2.6 | Dây sạc USB | Theo yêu cầu thiết kế kĩ thuật | Chiếc | 1000
6.3 | Hoạt động 3 : Sản xuất thử nghiệm ở quy mô công nghiệp 1000 bộ sản phẩm Touch Plus | 1000 bộ sản phẩm được sản xuất theo 2 đợt: - Đợt 1: 500 sản phẩm phục vụ việc nghiên cứu quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp, hiệu chỉnh máy, điều chỉnh sản phẩm để đạt được yêu cầu chất lượng. - Đợt 2: 500 sản phẩm đảm bảo yêu cầu chất lượng, các sản phẩm này sẽ được sử dụng cho các đợt triển khai thử nghiệm tại trường học (Nội dung 7) Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Trực tiếp tham gia sản xuất 1000 bộ sản phẩm - Đầu tư, mua sắm (hoặc thuê) máy móc, trang thiết bị phục vụ quá trình sản xuất 1000 thiết bị: máy CNC, máy ép nhựa. - Bố trí nhân sự thực hiện sản xuất dựa trên tư vấn của các chuyên gia - Bố trí nhân sự quản lý chất lượng dựa trên quy trình sản xuất đã được xây dựng Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: Thuê chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm để tư vấn, giám sát việc sản xuất thử nghiệm, bao gồm:
|  | Thuê 01 CG trình độ Cử nhân trở lên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo x 04 tháng (kinh nghiệm quản lý sản xuất linh kiện nhựa ) | Người | 1
6.3.1 | Sản xuất đợt 1 | Nguyên vật liệu để sản xuất các chi tiết phục vụ việc chế tạo 500 bộ Touch Plus đợt 1: - 272kg nhựa ABS để sản xuất các chi tiết của vỏ module box, vỏ camera, bộ giá treo, vỏ bút cảm ứng - 130 kg hợp kim nhôm để sản xuất thanh trượt - 1688 kwh điện tiêu thụ - Chi phí thuê mạ 500 sản phẩm | Sản phẩm | 500
6.3.2 | Sản xuất đợt 2 | Nguyên vật liệu để sản xuất các chi tiết phục vụ việc chế tạo 500 bộ Touch Plus đợt 2: - 272kg nhựa ABS để sản xuất các chi tiết của vỏ module box, vỏ camera, bộ giá treo, vỏ bút cảm ứng - 130 kg hợp kim nhôm để sản xuất thanh trượt - 1688 kwh điện tiêu thụ - Chi phí thuê mạ 500 sản phẩm | Sản phẩm | 500
6.3.3 | Lắp đặt các chi tiết theo dây chuyền thành sản phẩm
7 | Nội dung 7: Triển khai thử nghiệm Mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong môi trường giáo dục | Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động triển khai thử nghiệm - Tiến hành các chuyến công tác, thiết lập mối quan hệ với các tỉnh thành để xác nhận các địa phương sẽ tiến hành triển khai thử nghiệm - Xây dựng quy trình và kịch bản thử nghiệm - Xây dựng tài liệu và giáo án đào tạo giáo viên - Thiết kế biểu mẫu đánh giá kết quả thử nghiệm - Bố trí nhân sự, kỹ thuật viên đi theo các đoàn thử nghiệm để hỗ trợ quá trình triển khai - Thực hiện các điều chỉnh trong sản phẩm dựa trên các báo cáo, phản hồi từ người dùng thử - Bố trí 03 cán bộ thuộc Nhóm Hợp tác thực hiện công tác điều phối, thiết lập quan hệ với địa phương, hỗ trợ kỹ thuật, nội dung.
7.1 | Hoạt động 1: Tổ chức thử nghiệm tại các tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định)
7.1.1 | Tiến hành khảo sát tại địa phương | Thuê chuyên gia tại địa phương đi gặp gỡ các trường học, cơ quan quản lý để lập danh sách các trường đồng ý thử nghiệm và thu thập dữ liệu, lên yêu cầu nội dung triển khai thử nghiệm (01 chuyên gia x 05 ngày/tỉnh x 3 tỉnh = 15 ngày) | Cuộc khảo sát | 3
7.1.2 | Tổ chức triển khai thử nghiệm theo kế hoạch | - Mỗi cuộc thử nghiệm tại một tỉnh kéo dài 3 ngày (trong đó 01 ngày tập huấn và 02 ngày thử nghiệm). - Mỗi tỉnh thành khảo sát tại 06 trường bao gồm 03 trường Tiểu học và 03 trường THCS (trong đó mỗi cấp có 01 trường chuyên; 01 trường tư thục; 01 trường công) - Mỗi trường khảo sát tại 5 lớp. - Mua ti vi kích cỡ 65 inch hỗ trợ cho các trường; 01 ti vi/trường - Thuê 01 chuyên gia thu thập ý kiến đánh giá từ giáo viên, học sinh và lập báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm, mỗi tỉnh 05 ngày (01 chuyên gia x 05 ngày x 03 tỉnh = 15 ngày) - Thuê giáo viên thử nghiệm và đánh giá sản phẩm, mỗi trường 05 người có 01 ngày tập huấn và 02 ngày thử nghiệm | Cuộc thử nghiệm | 18
7.2 | Hoạt động 2: Tổ chức thử nghiệm tại các tỉnh miền Trung (Nghệ An, Huế và Đà Nẵng)
7.2.1 | Tiến hành khảo sát tại địa phương | Thuê chuyên gia tại địa phương đi gặp gỡ các trường học, cơ quan quản lý để lập danh sách các trường đồng ý thử nghiệm và thu thập dữ liệu, lên yêu cầu nội dung triển khai thử nghiệm (01 chuyên gia x 05 ngày/tỉnh x 3 tỉnh = 15 ngày) | Cuộc khảo sát | 4
7.2.2 | Tổ chức triển khai thử nghiệm theo kế hoạch | - Mỗi cuộc thử nghiệm tại một tỉnh kéo dài 3 ngày (trong đó 01 ngày tập huấn và 02 ngày thử nghiệm). - Mỗi tỉnh thành khảo sát tại 06 trường bao gồm 03 trường Tiểu học và 03 trường THCS (trong đó mỗi cấp có 01 trường chuyên; 01 trường tư thục; 01 trường công) - Mỗi trường khảo sát tại 5 lớp. - Mua ti vi kích cỡ 65 inch hỗ trợ cho các trường; 01 ti vi/trường - Thuê 01 chuyên gia thu thập ý kiến đánh giá từ giáo viên, học sinh và lập báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm, mỗi tỉnh 05 ngày (01 chuyên gia x 05 ngày x 03 tỉnh = 15 ngày) - Thuê giáo viên thử nghiệm và đánh giá sản phẩm, mỗi trường 05 người có 01 ngày tập huấn và 02 ngày thử nghiệm | Cuộc thử nghiệm | 18
7.3 | Hoạt động 3: Tổ chức thử nghiệm tại các tỉnh miền Nam (TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An)
7.3.1 | Tiến hành khảo sát tại địa phương | Thuê chuyên gia tại địa phương đi gặp gỡ các trường học, cơ quan quản lý để lập danh sách các trường đồng ý thử nghiệm và thu thập dữ liệu, lên yêu cầu nội dung triển khai thử nghiệm (01 chuyên gia x 05 ngày/tỉnh x 3 tỉnh = 15 ngày) | Cuộc khảo sát | 3
7.3.2 | Tổ chức triển khai thử nghiệm theo kế hoạch | - Mỗi cuộc thử nghiệm tại một tỉnh kéo dài 3 ngày (trong đó 01 ngày tập huấn và 02 ngày thử nghiệm). - Mỗi tỉnh thành khảo sát tại 06 trường bao gồm 03 trường Tiểu học và 03 trường THCS (trong đó mỗi cấp có 01 trường chuyên; 01 trường tư thục; 01 trường công) - Mỗi trường khảo sát tại 5 lớp. - Mua ti vi kích cỡ 65 inch hỗ trợ cho các trường; 01 ti vi/trường - Thuê 01 chuyên gia thu thập ý kiến đánh giá từ giáo viên, học sinh và lập báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm, mỗi tỉnh 05 ngày (01 chuyên gia x 05 ngày x 03 tỉnh = 15 ngày) - Thuê giáo viên thử nghiệm và đánh giá sản phẩm, mỗi trường 05 người có 01 ngày tập huấn và 02 ngày thử nghiệm | Cuộc thử nghiệm | 18
7.4 | Hoạt động 4: Tổng hợp kết quả triển khai thử nghiệm | Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: Phân tích, tổng hợp ý kiến khảo sát, lập phương án điều chỉnh hoàn thiện sản phẩm
8 | Nội dung 8: Các hoạt động hỗ trợ triển khai thương mại hóa sản phẩm
8.1 | Hoạt động 1: Quảng bá, truyền thông giới thiệu sản phẩm | Phần nội dung đề xuất tài trợ từ dự án FIRST: - Thuê đơn vị có chuyên môn, kinh nghiệm, đảm bảo được nguồn nhân lực để sản xuất các tài liệu, đoạn clip, phóng sự phục vụ công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm Phần công việc Nhóm Hợp tác tự thực hiện bằng nguồn lực của các thành viên trong nhóm: - Bố trí nhân sự tham gia, cùng tổ chức các sự kiện - Liên hệ, xây dựng mối quan hệ với cơ quan, tổ chức, đối tác - Tổ chức các buổi đào tạo, tập huấn cho đội ngũ kinh doanh, marketing sản phẩm - Lên kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh, tổ chức mạng lưới phân phối - Phát triển và vận hành website giới thiệu sản phẩm TouchPlus và phần mềm giáo dục - Online marketing (quảng cáo Google, Facebook) Xây dựng và vận hành Fanpage về sản phẩm, tạo các content viral và tương tác với người dùng - Khảo sát và thuê địa điểm làm Showroom và trung tâm chăm sóc khách hàng - Phát triển phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng - Bố trí 03 cán bộ thuộc Nhóm Hợp tác lên yêu cầu nội dung, thiết kế và giám sát quá trình sản xuất sản phẩm marketing
8.1.1 | Thiết kế, in ấn tờ rơi giới thiệu sản phẩm | 5.000 tờ rơi được thiết kế và in ấn, phục vụ hoạt động quảng bá sản phẩm | Tờ rơi | 5000
8.1.2 | Thiết kế, in ấn catalog hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm Touch Plus | 1.000 quyển catalog phục vụ hoạt động quảng bá sản phẩm | Quyển catalog | 1000
8.1.3 | Hội thảo giới thiệu sản phẩm tại các tỉnh thành phố có sự tham gia của đại diện các trường học, cha mẹ học sinh. | 03 hội thảo được tổ chức tại các tỉnh thành phố đại diện cho 03 khu vực Bắc, Trung, Nam. Dự kiến mỗi hội thảo có sự tham dự của 50 đại diện từ các trường phổ thông cơ sở và cha mẹ học sinh | Hội thảo | 3
8.1.4 | Bài báo giới thiệu về công nghệ mới được áp dụng trong thiết bị Touch Plus được đăng trên tạp chí khoa học trong nước | 01 bài viết đăng trên tạp chí khoa học | Bài viết | 1
8.1.5 | Thiết kế, sản xuất Video Clip giới thiệu về sản phẩm, công bố trên báo mạng | 01 clips được sản xuất, đăng trên YouTube hoặc các phương tiện truyền thông. | Clip | 1
8.1.6 | Đăng thông tin quảng cáo trên các chuyên mục quảng cáo để người sử dụng (cha mẹ học sinh, thầy cô giáo) biết và tiếp cận | 30 lượt quảng cáo trên báo giấy hoặc báo mạng | Lượt quảng cáo | 30
8.1.7 | Hội nghị tổng kết Dự án và giới thiệu sản phẩm của dự án có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, các chuyên gia, các trường học và hội phu huynh học sinh | 01 hội nghị tổ chức tại Hà Nội. Dự kiến có sự tham gia của 100 đại biểu. | Hội thảo | 1
9 | Nội dung 9: Đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ
9.1 | Đăng ký sở hữu nhãn hiệu TouchPlus | Có xác nhận hợp lệ đơn đăng ký sở hữu nhãn hiệu Touch Plus từ Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ. | Đăng ký | 1
9.2 | Đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp của Thiết bị cảm ứng màn hình | Có xác nhận hợp lệ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp của thiết bị Touch Plus từ Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ. | Đăng ký | 1
9.3 | Đăng ký cấp bằng giải pháp hữu ích công nghệ sử dụng AI để đánh giá điểm chạm của thiết bị cảm ứng | Có xác nhận hợp lệ đơn đăng ký bản quyền công nghệ sử dụng AI để đánh giá điểm chạm trên thiết bị cảm ứng từ Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Đăng ký | 1
9.4 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm cho Bộ phần mềm soạn thảo bài giảng cho Tiểu học | Có xác nhận hợp lệ đơn đăng ký bản quyền phần mềm từ Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Đăng ký | 1
9.5 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm cho Bộ phần mềm soạn thảo bài giảng cho Trung học cơ sở | Có xác nhận hợp lệ đơn đăng ký bản quyền phần mềm từ Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Đăng ký | 1
9.6 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm cho Phần mềm trình chiếu bài giảng | Có xác nhận hợp lệ đơn đăng ký bản quyền phần mềm từ Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. | Đăng ký | 1

## PL3.1-Hoa chat nguyen vat lieu
PHỤ LỤC 3.1. BẢNG XÁC ĐỊNH NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ HÓA CHẤT PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU
Đề xuất “Dự án nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy" của Nhóm hợp tác do Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa làm thành viên đứng đầu – Hợp phần 2.b.2 “Khoản tài trợ cho các Nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” - Dự án FIRST (Vòng 2, năm 2016)
TT | Tham chiếu đến Phụ lục 3 | Nội dung | Đơn vị đo | Số lượng
1 |  | 2 | 3 | 4
1 | 6 | Nội dung 6: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp và sản xuất thử nghiệm thiết bị Touch Plus
| 6.1 | Hoạt động 1: Nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất thiết bị Touch Plus
| 6.1.1 | Xây dựng quy trình sản xuất và nghiên cứu sản xuất vỏ của Box
| 6.1.1.2 | Thực hiện ép thử khuôn phôi nắp box (A1) và điều chỉnh các thông số của máy ép đảm bảo tính chính xác | kg nhựa ABS màu | 100
| 6.1.1.3 | Thực hiện ép thử khuôn của đáy Box (A2) và điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo tính chính xác | kg nhựa ABS màu | 100
| 6.1.1.4 | Mạ thành phẩm để kiểm tra (mạ nhiều lần để kiểm tra chất lượng mạ) | sản phẩm | 200
| 6.1.2 | Nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất Giá treo
| 6.1.2.2 | Thực hiện ép thử khuôn mặt giá treo (B1). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.2.3 | Thực hiện ép thử khuôn giá treo tường (B2). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.2.4 | Thực hiện ép thử khuôn giá treo gắn TV (B3). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.3 | Xây dựng quy trình sản xuất và nghiên cứu sản xuất cần trượt, vỏ camera
| 6.1.3.2 | Thực hiện ép thử khuôn phôi thanh trượt (C1) và điều chỉnh các thông số của máy ép đảm bảo tính chính xác | kg nhôm hợp kim | 100
| 6.1.3.3 | Thực hiện ép thử khuôn Nắp ốp thanh trượt (C2). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.3.4 | Thực hiện ép thử khuôn Đế ốp thanh trượt (C3). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.3.5 | Thực hiện ép thử khuôn nắp trên của vỏ camera touch (E1). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.3.6 | Thực hiện ép thử khuôn nắp dưới của vỏ camera touch (E2). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.3.7 | Thực hiện ép thử khuôn Nắp trên và dưới của camera 1 (D1+ D2). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.3.8 | Thực hiện ép thử các chi tiết: bộ nút bấm của Box (A3); bộ chụp và điều chỉnh tiêu cự camera touch (E3); nút bấm, nút gạt của bút (F5); bộ chụp và chỉnh tiêu cự camera (D3), Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.4 | Xây dựng quy trình sản xuất và nghiên cứu sản xuất bút
| 6.1.4.2 | Thực hiện ép thử khuôn thân bút trên và dưới (F1 + F2). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.4.3 | Thực hiện ép thử khuôn Đầu cảm ứng của bút (F3). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.4.4 | Thực hiện ép thử khuôn Nắp trên của bút (F4). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.1.4.5 | Thực hiện ép thử khuôn nút bấm, nút gạt của bút (F5). Điều chỉnh các thông số của máy ép để đảm bảo các thông số thiết kế của chi tiết. | kg nhựa ABS màu | 25
| 6.2 | Hoạt động 2: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm Touch Plus
| 6.2.2 | Linh kiện/vật tư để sản xuất 1000 bộ Touch Plus
| 6.2.2.1 | Mua linh kiện và đặt hàng gia công Mạch xử lý của Box | Bộ | 1000
| 6.2.2.2 | Đặt hàng gia công Mạch xử lý của, Bút tương tác, Camera và Hệ thống quang học | Bộ | 1000
| 6.2.2.3 | Bao bì và sách hướng dẫn sử dụng | Bộ | 1000
| 6.2.2.4 | Nguồn cho Box | Chiếc | 1000
| 6.2.2.5 | Dây HDMI | Chiếc | 1000
| 6.2.2.6 | Dây sạc USB | Chiếc | 1000
| 6.3 | Hoạt động 3 : Sản xuất thử nghiệm ở quy mô công nghiệp 1000 bộ sản phẩm Touch Plus
| 6.3.1 | Sản xuất đợt 1
| 6.3.1.2 | Nhựa ABS | kg | 272
| 6.3.1.3 | Nhôm hợp kim | kg | 129.6
| 6.3.1.4 | Chi phí thực hiện mạ sản phẩm | sản phẩm | 500
| 6.3.2 | Sản xuất đợt 2
| 6.3.2.2 | Nhựa ABS | kg | 272
| 6.3.2.3 | Nhôm hợp kim | kg | 129.6
| 6.3.2.4 | Chi phí thực hiện mạ sản phẩm | sản phẩm | 500

## PL3.2-Thong so KT may moc
PHỤ LỤC 3.2: THÔNG SỐ KỸ THUẬT THEO DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ MUA SẮM - DỊCH VỤ
Đề xuất “Dự án nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ việc hội họp và giảng dạy" của Nhóm hợp tác do Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Hài Hòa làm thành viên đứng đầu – Hợp phần 2.b.2 “Khoản tài trợ cho các Nhóm hợp tác nghiên cứu về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo” - Dự án FIRST (vòng 2, năm 2016)
STT | Mua sắm trang thiết bị phục vụ nghiên cứu | Tham chiếu đến Phụ lục 3 | Mô tả đặc điểm, tính năng thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng
I | Mua sắm máy móc thiết bị
1 | Nội dung 2: Nghiên cứu Thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus | 2
| Hoạt động 5: Mua sắm Tivi phục vụ nghiên cứu | 2.5
| TV 85 inch | 2.5.1 | LED TV Kích thước màn hình 85 inch Độ phân giải Full HD(1920 x 1080) trở lên Tần số quét 800Hz Góc nhìn 178/178 Kết nối HDMI, USB. | Chiếc | 1
| TV 40 inch | 2.5.2 | LED TV Kích thước màn hình 40 inch Độ phân giải Full HD(1920 x 1080) trở lên Tần số quét 800Hz Góc nhìn 178/178 Kết nối HDMI, USB. | Chiếc | 1
2 | Nội dung 5: Nghiên cứu và sản xuất phần mềm phục vụ mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong bậc học Phổ thông tại Việt Nam. | 5
| Hoạt động 4: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất phần mềm | 5.4
| Máy tính Render đồ họa cấu hình cao | 5.4.1 | Bộ xử lý CPU Xeon E5-1650 V3 3.5 GHz / 15MB /6 Cores, 12 Threads / Socket 2011-3 Mainboard hỗ trợ SLI RAM 32GB (4x8GB) DDR4 Bus 3200MHz SSD 480GB Sata3 2.5" (đọc 550MB/s, Ghi 530MB/s) HDD 1TB 10000rpm SATA3 6Gb/s, 64MB Cache Card đồ họa Vga Giga N1080XTREME W-8GD Ổ DVD Rewrite 8X USB Ext 02 màn hình 25 Ultrasharp Hệ điều hành: Windows Nguồn RM1000x 1000W Case Aluminium & Tempered Glass (Mid Tower) Chuột, bàn phím | Bộ | 5
| Server hệ thống | 5.4.2 | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W 4x HDD HotSwap Bộ vi xử lý Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz) RAM 3 x 8GB PC4-17000 ECC 2133 MHz LP DIMMs Ổ cứng: 2 x 1TB 7200 RPM SATA 3.5’’ Slim 8X DVD+/-RW Internal Drive Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM Chuột, bàn phím không dây đi kèm | Bộ | 5
II | Mua sắm linh kiện, thiết bị phục vụ dịch vụ nghiên cứu
1 | Nội dung 2: Nghiên cứu Thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus | 2
| Hoạt động 1:Nghiên cứu và Phát triển module camera | 2.1
| Thiết kế bản mạch cho module camera. | 2.1.4
| Đặt in bản mạch: 50 sản phẩm |  |  | bản mạch | 50
| Lắp ráp module camera: 50 sản phẩm |  |  | module | 50
| Hoạt động 2 : Nghiên cứu và tích hợp hệ thống quang học camera | 2.2
| Đặt mua các cấu kiện cho module quang học | 2.2.4
| Hệ thấu kính: 20 hệ |  |  | module | 20
| Hệ giá đỡ: 10 hệ |  |  | giá đỡ | 10
| Hoạt động 3: Nghiên cứu và Phát triển điện tử cho bút cảm ứng | 2.3
| Thiết kế bản mạch cho bút cảm ứng | 2.3.4
| Đặt in bản mạch bút: 50 sản phẩm |  |  | bản mạch | 50
| Lắp ráp linh kiện: 50 sản phẩm |  |  | bộ linh kiện | 50
| Hoạt động 4: Phát triển module Box xử lý trung tâm | 2.4
| Thiết kế bản mạch và bố trí linh kiện | 2.4.4
| Đặt in bản mạch và hàn dán linh kiện: 50 sản phẩm |  |  | bộ linh kiện | 50
2 | Nội dung 6: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp và sản xuất thử nghiệm thiết bị Touch Plus | 6
| Hoạt động 2: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm Touch Plus | 6.2
| Thuê chế tạo khuôn mẫu phục vụ sản xuất thân vỏ sản phẩm | 6.2.1
| Khuôn ép nhựa của nắp trên của Box (A1) | 6.2.1.1 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa của đáy dưới của Box (A2) | 6.2.1.2 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa nút bấm của Box (A3) | 6.2.1.3 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa Mặt của Giá treo (B1) | 6.2.1.4 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa Thanh chống của Giá treo Kiểu gắn vào tường (B2) | 6.2.1.5 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa Thanh chống của Giá treo Kiểu gắn vào Ti Vi (B3) | 6.2.1.6 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép phôi nhôm của thanh trượt (C1) | 6.2.1.7 | Thép SKD 61. Tôi. Thấm Nitơ | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa của nắp thanh trượt (C2) | 6.2.1.8 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép của đế thanh trượt (C3) | 6.2.1.9 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa nắp trên và nắp dưới camera (D1 + D2) | 6.2.1.10 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa bộ chụp và chỉnh tiêu cự camera (D3) | 6.2.1.11 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa Nắp trên của camera touch (E1) | 6.2.1.12 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa Nắp dưới của camera touch (E2) | 6.2.1.13 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa bộ chụp và chỉnh tiêu cự camera touch (E3) | 6.2.1.14 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa thân bút trên và dưới (F1 + F2) | 6.2.1.15 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa vỏ đầu cảm ứng chạm (F3) | 6.2.1.16 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa nắp trên của bút (F4) | 6.2.1.17 | Thép 2083. | Khuôn | 1
| Khuôn ép nhựa nút bấm, nút gạt của bút (F5) | 6.2.1.18 | Thép 2083. | Khuôn | 1