## Sheet1
TECH-5 : LỊCH BIỂU BỐ TRÍ CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH GIAO NỘP SẢN PHẨM
N° | Các sản phẩm 1 (D-..) | Tháng | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | Tổng
|  | Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Hoạt động 1: Hoạt động 1:Nghiên cứu và Phát triển module camera
D-1 | Yêu cầu của module camera
1 | Làm việc với chủ đầu tư xác định mục đích yêu cầu của module camera. | [21 empty] | 2 | bar: 1 1
2 | Nghiên cứu lý thuyết điện tử và quang học để đưa ra yêu cầu kỹ thuật cho module camera. | [21 empty] | 25 | bar: 1 2 to 1 4
3 | Nộp tài liệu yêu cầu điện tử của module camera cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 1 4
D-2 | Phân tích, lựa chọn linh kiện phù hợp cho từng khối
1 | Nghiên cứu yêu cầu điện tử của module camera để dự kiện danh sách linh kiện cần thiết | [21 empty] | 3 | bar: 2 1
2 | Tìm kiếm các nhà cung cấp linh kiện điện tử | [21 empty] | 3 | bar: 2 1
3 | Liên lạc và đưa ra yêu cầu điện tử của các linh kiện | [21 empty] | 30 | bar: 2 2 to 3 1
4 | Lựa chọn các linh kiện phù hợp | [21 empty] | 2 | bar: 3 1
5 | Nộp danh sách các linh kiện cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 3 1
6 | Đặt mua các linh kiện điện tử | [21 empty] | 2 | bar: 3 1
D-3 | Phát triển sơ đồ nguyên lý của module camera
1 | Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của các linh kiện | [21 empty] | 10 | bar: 3 1 to 3 2
2 | Phân tích module camera thành các khối phù hợp | [21 empty] | 5 | bar: 3 2
3 | Phát triển sơ đồ nguyên lý cho từng khối của module camera | [21 empty] | 100 | bar: 3 2 to 5 4
4 | Nộp bản mềm sơ đồ nguyên lý phiên bản đầu tiên cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 4 1
D-4 | Thiết kế bản mạch cho module camera.
1 | Nghiên cứu các yêu cầu của bản mạch cho module camera: kích thước, độ dầy, số lớp | [21 empty] | 3 | bar: 4 1
2 | Nghiên cứu thông số vật lý của các linh kiện: kiểu hàn gắn, bố trí chân linh kiện | [21 empty] | 7 | bar: 4 1
3 | Thiết kế bản mạch in cho module camera. | [21 empty] | 60 | bar: 4 2 to 5 4
4 | Nộp bản mềm thiết kế bản mạch in phiên bản đầu tiên | [21 empty] | 1 | bar: 5 1
5 | Đặt gia công bản mạch module camera. | [21 empty] | 3 | bar: 5 1
D-5 | Lập trình Firmware cho module camera
1 | Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của linh kiện cho việc lập trình firmware. | [21 empty] | 15 | bar: 1 3 to 1 4
2 | Xác định framework, ngôn ngữ lập trình firmware | [21 empty] | 15 | bar: 2 1 to 2 2
3 | Phân tích thiết kế firmware | [21 empty] | 21 | bar: 2 3 to 3 1
4 | Lập trình Firmware cho module camera | [21 empty] | 75 | bar: 3 2 to 5 4
5 | Nộp firmware bản đầu tiên cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 5 1
D-6 | Lạp firmware và Kiểm tra hoạt động của module camera
1 | Đo đạc các thông số vật lý của module camera
2 | Kiểm tra các linh kiện chính | [21 empty] | 2 | bar: 5 1
3 | Đo và kiểm tra các thông số điện tử của module camera | [21 empty] | 2 | bar: 5 1
4 | Nạp firmware | [21 empty] | 1 | bar: 5 1 to 5 4
5 | Kiểm tra hoạt động của module camera | [21 empty] | 20 | bar: 5 2 to 5 4
6 | Nộp module camera với firmware cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 5 2
Hoạt động 2: Nghiên cứu và tích hợp hệ thống quang học camera
D-7 | Yêu cầu của hệ thống quang học
1 | Làm việc với chủ đầu tư xác định mục đích yêu cầu của hệ thống quang học | [21 empty] | 3 | bar: 1 1
2 | Xác định các đặc tính quang học cần nghiên cứu | [21 empty] | 1 | bar: 1 1
| Nghiên cứu đặc tính quang học của các hệ thấu kinh | [21 empty] | 20 | bar: 1 2 to 1 4
3 | Trao đổi với nhóm module camera xác định mối quan hệ giữa hệ thống quang học và module camera | [21 empty] | 3 | bar: 2 1
4 | Nghiên cứu để đưa ra yêu cầu cho hệ thống quang học cùng mối quan hệ với module camera | [21 empty] | 35 | bar: 2 1 to 3 1
5 | Nộp báo cáo cáo kết quả cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 3 1
D-8 | Lựa chọn các cấu kiện đáp ứng yêu cầu
1 | Tìm kiếm các nhà cung cấp cấu kiện quang học | [21 empty] | 5 | bar: 2 4
2 | Liên lạc và đưa ra yêu cầu cấu kiện quang học | [21 empty] | 15 | bar: 2 4 to 3 1
3 | Lựa chọn các cấu kiện phù hợp | [21 empty] | 20 | bar: 2 4 to 3 2
4 | Nộp danh sách các cấu kiện cho chủ đầu tư | [21 empty] | 7 | bar: 3 2
5 | Đặt mua các cấu kiện cho module quang học | [21 empty] | 21 | bar: 3 2 to 3 4
D-9 | Lắp ráp và Kiểm tra hoạt động của hệ thống quang học.
1 | Kiểm tra thông số của các cấu kiện quang học | [21 empty] | 2 | bar: 3 4
2 | Lắp ráp các cấu kiện quang học | [21 empty] | 3 | bar: 3 4
3 | Kiểm tra đặc tính quang học của hệ thống quang học | [21 empty] | 18 | bar: 3 4 to 4 2
4 | Lắp ráp hệ thống quang học với module camera | [21 empty] | 5 | bar: 4 2
5 | Nộp báo cáo kết quả của hệ thống quang học và module camera | [21 empty] | 1 | bar: 4 2
Hoạt động 3: Nghiên cứu và Phát triển điện tử cho bút cảm ứng
D-10 | Các yêu cầu về điện tử
1 | Làm việc với chủ đầu tư để xác định mục đích, yêu cầu đối với bút cảm ứng | [21 empty] | 1 | bar: 1 1
2 | Xác định các yêu cầu về điện tử cho bút cảm ứng | [21 empty] | 12 | bar: 1 1 to 1 2
3 | Nộp yêu cầu điện tử cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 1 2
D-11 | Lựa chọn linh kiện phù hợp cho từng khối
1 | Dự kiến danh sách các linh kiện phù hợp | [21 empty] | 3 | bar: 1 2
2 | Tìm kiếm các nhà cung cấp linh kiện điện tử | [21 empty] | 10 | bar: 1 2 to 1 3
3 | Liên lạc và đưa ra yêu cầu điện tử của các linh kiện | [21 empty] | 21 | bar: 1 2 to 1 4
4 | Lựa chọn các linh kiện phù hợp | [21 empty] | 5 | bar: 1 4
5 | Nộp danh sách các linh kiện cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 1 4
6 | Đặt mua các linh kiện điện tử
D-12 | Phát triển sơ đồ nguyên lý điện tử cho bút cảm ứng
1 | Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của các linh kiện | [21 empty] | 5 | bar: 1 4
2 | Phân tích bút cảm ứng thành các khối phù hợp | [21 empty] | 2 | bar: 1 4
3 | Phát triển sơ đồ nguyên lý cho từng khối của bút cảm ứng | [21 empty] | 20 | bar: 1 4 to 2 2
4 | Nộp bản mềm sơ đồ nguyên lý phiên bản đầu tiên cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 2 2
D-13 | Thiết kế bản mạch cho bút cảm ứng
1 | Nghiên cứu các yêu cầu của bản mạch cho bút cảm ứng: kích thước, độ dầy, số lớp | [21 empty] | 2 | bar: 2 3
2 | Nghiên cứu thông số vật lý của các linh kiện: kiểu hàn gắn, bố trí chân linh kiện | [21 empty] | 3 | bar: 2 3
3 | Thiết kế bản mạch in cho bút cảm ứng. | [21 empty] | 14 | bar: 2 4 to 3 1
4 | Nộp bản mềm thiết kế bản mạch in phiên bản đầu tiên | [21 empty] | 1 | bar: 3 1
5 | Đặt gia công bản mạch bút cảm ứng. | [21 empty] | 20 | bar: 3 1 to 3 3
D-14 | Lắp ráp và Kiểm tra hoạt động điện tử của bút cảm ứng
1 | Đo đạc các thông số vật lý của bút cảm ứng | [21 empty] | 1 | bar: 3 3
2 | Kiểm tra các linh kiện chính | [21 empty] | 1 | bar: 3 3
3 | Đo và kiểm tra các thông số điện tử của bút cảm ứng | [21 empty] | 4 | bar: 3 3
Hoạt động 4: Phát triển module Box xử lý trung tâm
D-15 | Các yêu cầu của module box
1 | Làm việc với chủ đầu tư để xác định mục đích, yêu cầu đối với module box | [21 empty] | 3 | bar: 1 1
2 | Nghiên cứu, đưa ra các yêu cầu của module box | [21 empty] | 37 | bar: 1 1 to 2 2
3 | Nộp chủ đầu tư danh sách các yêu cầu của module box | [21 empty] | 1 | bar: 2 2
D-16 | Phân tích và lựa chọn linh kiện phù hợp cho từng khối
1 | Phân tích box xử lý trung tâm thành các khối | [21 empty] | 4 | bar: 2 2
2 | Dự kiến danh sách các linh kiện phù hợp | [21 empty] | 3 | bar: 2 2
3 | Tìm kiếm các nhà cung cấp linh kiện điện tử | [21 empty] | 14 | bar: 2 2 to 2 3
4 | Liên lạc và đưa ra yêu cầu điện tử của các linh kiện | [21 empty] | 60 | bar: 2 2 to 4 2
5 | Lựa chọn các linh kiện phù hợp | [21 empty] | 60 | bar: 2 2 to 4 2
6 | Nộp danh sách các linh kiện cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 3 1
D-17 | Phát triển sơ đồ nguyên lý của cho từng khối
1 | Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật của các linh kiện | [21 empty] | 7 | bar: 3 1
2 | Phát triển sơ đồ nguyên lý cho từng khối của box điều khiển trung tâm | [21 empty] | 85 | bar: 3 1 to 5 4
3 | Nộp bản mềm sơ đồ nguyên lý phiên bản đầu tiên cho chủ đầu tư | [21 empty] | 1 | bar: 4 1
D-18 | Thiết kế bản mạch và bố trí linh kiện
1 | Nghiên cứu các yêu cầu của bản mạch cho box điều khiển trung tâm: kích thước, độ dầy, số lớp | [21 empty] | 7 | bar: 3 1
2 | Nghiên cứu thông số vật lý của các linh kiện: kiểu hàn gắn, bố trí chân linh kiện | [21 empty] | 7 | bar: 3 2
3 | Thiết kế bản mạch in cho box điều khiển trung tâm. | [21 empty] | 67 | bar: 3 3 to 5 4
4 | Nộp bản mềm thiết kế bản mạch in phiên bản đầu tiên | [21 empty] | 1 | bar: 4 4
D-19 | Lắp ráp và Kiểm tra hoạt động của module box
1 | Đo đạc các thông số vật lý của box điều khiển trung tâm | [21 empty] | 7 | bar: 5 3
2 | Kiểm tra các linh kiện chính | [21 empty] | 7 | bar: 5 3
3 | Đo và kiểm tra các thông số điện tử của box điều khiển trung tâm | [21 empty] | 7 | bar: 5 4