## Đỏ
Công việc | Tháng | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
| Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Hoạt động 1:Nghiên cứu và Phát triển module camera
Nghiên cứu và đưa ra các yêu cầu của module camera | bar: 1 1 to 2 1
Phân tích, lựa chọn linh kiện phù hợp cho từng khối | bar: 2 1 to 3 1
Phát triển sơ đồ nguyên lý của module camera dựa trên sơ đồ nguyên lý từ nhà cung cấp IC | bar: 3 1 to 5 4
Thiết kế bản mạch cho module camera. | bar: 3 1 to 5 4
Lập trình Firmware cho module camera | bar: 3 1 to 5 4
Hoạt động 2: Tối ưu thuật toán
Nghiên cứu đặc tính quang học của các hệ thấu kinh | bar: 1 1 to 1 4
Nghiên cứu yêu cầu của hệ thống quang học khi tham chiếu với module camera. | bar: 2 1 to 3 1
Lựa chọn các cấu kiện đáp ứng yêu cầu | bar: 2 4 to 3 2
Đặt mua các cấu kiện cho module quang học | bar: 3 2 to 3 4
Tích hợp các cấu kiện để thành module hoàn thiện | bar: 3 4 to 4 2
Hoạt động 3: Nghiên cứu và Phát triển điện tử cho bút cảm ứng
Nghiên cứu đưa ra các yêu cầu về điện tử | bar: 1 1 to 1 4
Phát triển sơ đồ nguyên lý điện tử cho bút cảm ứng | bar: 1 4 to 2 2
Thiết kế và lắp bản mạch cho bút cảm ứng | bar: 2 2 to 3 3
Hoạt động 4: Phát triển module Box xử lý trung tâm
Nghiên cứu, đưa ra các yêu cầu của module box | bar: 1 1 to 2 2
Phân tích và lựa chọn linh kiện phù hợp cho từng khối (bao gồm toàn bộ: IC, điên trở, tụ điện, cuộn cảm, sensor, led, connectors, cable) | bar: 2 2 to 4 2
Phát triển sơ đồ nguyên lý của module dựa trên sơ đồ nguyên lý từ nhà cung cấp linh kiện | bar: 3 1 to 5 4
Thiết kế bản mạch và bố trí linh kiện | bar: 3 1 to 5 4

## Xanh1
Công việc | Tháng | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
| Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Hoạt động 1:Nghiên cứu và Phát triển module camera
Nghiên cứu lý thuyết, xác định yêu cầu kỹ thuật | bar: 1 1 to 1 4
Lựa chọn, mua sắm linh kiện | bar: 2 1 to 2 3
Thiết kế điện tử | bar: 2 4 to 5 4
Lập trình Firmware | bar: 2 4 to 5 4
Hoạt động 2: Tối ưu thuật toán
Nghiên cứu lý thuyết, xác định yêu cầu kỹ thuật | bar: 1 1 to 2 3
Lựa chọn, mua sắm linh kiện | bar: 2 4 to 3 3
Lắp ráp thành phẩm và kiểm tra | bar: 3 4 to 4 3
Hoạt động 3: Nghiên cứu và Phát triển điện tử cho bút cảm ứng
Nghiên cứu lý thuyết, xác định yêu cầu kỹ thuật | bar: 1 1 to 1 3
Lựa chọn, mua sắm linh kiện | bar: 1 4 to 2 2
Thiết kế và lắp bản mạch cho bút cảm ứng | bar: 2 3 to 3 4
Hoạt động 4: Phát triển module Box xử lý trung tâm
Nghiên cứu lý thuyết, xác định yêu cầu kỹ thuật | bar: 1 1 to 2 1
Lựa chọn, mua sắm linh kiện | bar: 2 2 to 3 1
Thiết kế điện tử | bar: 3 2 to 5 1
Lắp ráp thành phẩm và kiểm tra | bar: 5 2 to 5 4

## Xanh2
Công việc | Tháng | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
| Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Hoạt động 1:Nghiên cứu và Phát triển module camera
Nghiên cứu lý thuyết, đề xuất và đánh giá thông số kỹ thuật của module camera | bar: 1 1 to 2 1
Phối hợp với các nhà sản xuất, tìm kiểm lựa chọn linh kiện | bar: 2 1 to 3 1
Phát triển sơ đồ nguyên lý của module camera dựa trên sơ đồ nguyên lý từ nhà cung cấp IC | bar: 3 1 to 5 4
Xây dựng sơ đồ nguyên lý và thiết kế bản mạch in cho module camera. | bar: 3 1 to 5 4
Lập trình Firmware cho module camera | bar: 3 1 to 5 4
Hoạt động 2: Tối ưu thuật toán
Nghiên cứu lý thuyết, đề xuất và đánh giá thông số kỹ thuật củac của các hệ thấu kinh | bar: 1 1 to 1 4
Phối hợp với các nhà sản xuất, tìm kiểm lựa chọn linh kiện | bar: 2 4 to 3 2
Đặt mua các cấu kiện cho module quang học | bar: 3 2 to 3 4
Tích hợp các cấu kiện để thành module hoàn thiện | bar: 3 4 to 4 2
Hoạt động 3: Nghiên cứu và Phát triển điện tử cho bút cảm ứng
Nghiên cứu lý thuyết, đề xuất và đánh giá thông số kỹ thuật của bút cảm ứng | bar: 1 1 to 1 4
Phối hợp với các nhà sản xuất, tìm kiểm lựa chọn linh kiện | bar: 1 4 to 2 2
Thiết kế và lắp bản mạch cho bút cảm ứng | bar: 2 2 to 3 3
Hoạt động 4: Phát triển module Box xử lý trung tâm
Nghiên cứu lý thuyết, đề xuất và đánh giá thông số kỹ thuật của của module box | bar: 1 1 to 2 2
Phối hợp với các nhà sản xuất, tìm kiểm lựa chọn linh kiện | bar: 2 2 to 4 2
Phát triển sơ đồ nguyên lý của module dựa trên sơ đồ nguyên lý từ nhà cung cấp linh kiện | bar: 3 1 to 5 4
Thiết kế bản mạch và bố trí linh kiện | bar: 3 1 to 5 4