## Bao cao tinh hinh thuc hien TDA
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN
Đơn vị thụ hưởng: Nhóm hợp tác Hài Hòa do CTCP Công nghệ phần mềm Hài Hòa làm thành viên đứng đầu
Tên Tiểu dự án:"Dự án nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ hội họp và giảng dạy"
Thỏa thuận tài trợ (TTTT) số: FIRST/2b2/HAIHOA/02/2017
Giai đoạn báo cáo *: từ 1/6/2017 đến 31/3/2018
STT | Các hoạt động thực hiện Tiểu dự án (theo PL1.2 của TTTT) | Thời gian bắt đầu theo TTTT | Độ dài (ngày/tháng) | Thời gian kết thúc theo TTTT | Tiến độ thực hiện tính đến thời điểm báo cáo | Các kết quả trung gian đã đạt được | Ghi chú (sự khác biệt về tiến độ, nội dung, kết quả... so với cam kết trong TTTT)
I | Nội dung 1: Nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus
1.1 | Hoạt động 1: Tối ưu hóa hệ điều hành (HDH) | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Đang thực hiện chấm hồ sơ kỹ thuật gói thầu | Đã thực hiện dịch vụ phát hiện điểm chạm ở mức độ JNI - gọi các API cấp thấp của Hệ điều hành.
1.2 | Hoạt động 2: Tối ưu thuật toán | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Đang thực hiện chấm hồ sơ kỹ thuật gói thầu | Nghiên cứu và thực hiện thuật toán góc nhìn rộng trên OpenCV
1.3 | Hoạt động 3: Tăng cường năng lực sử lý bằng AI | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Đang thực hiện chấm hồ sơ kỹ thuật gói thầu | Bố trí nhân sự nghiên cứu sâu về AI để sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ công nghệ của các chuyên gia | Đây là lĩnh vực rất mới, cần thêm thời gian tham vấn chuyên gia và nghiên cứu thêm công nghệ khi chấm thầu.
1.4 | Hoạt động 4: Tăng cường năng lực xử lý với OpenCL | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Đang thực hiện chấm hồ sơ kỹ thuật gói thầu | Chủ động khai thác nền tảng OpenCL, thực nghiệm OpenCL với những bài toán nhỏ.
II | Nội dung 2: Nghiên cứu Thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus
2.1 | Hoạt động 1:Nghiên cứu và Phát triển module camera | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Đang viết TOR cho gói thầu | Đã làm việc với các nhà sản xuất thiết bị phần cứng sensor để xin tài liệu kỹ thuật và cam kết hỗ trợ kỹ thuật.
2.2 | Hoạt động 2 : Nghiên cứu và tích hợp hệ thống quang học camera | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Đang viết TOR cho gói thầu
2.3 | Hoạt động 3: Nghiên cứu và Phát triển điện tử cho bút cảm ứng | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Đang viết TOR cho gói thầu | Trang bị thêm các thiết bị phát IR 950nm, 850nm, 808nm, 780nm, 720nm để thử nghiệm.
2.4 | Hoạt động 4: Phát triển module Box xử lý trung tâm | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Đang viết TOR cho gói thầu | Đã trang bị các box xử lý trung tâm mẫu để tiến hành chạy thử nội bộ. | Gần đây có nhiều thay đổi công nghệ trong lĩnh vực này như công nghệ 4G, tiết kiệm năng lượng, IoT. Chúng tôi cần nghiên cứu thêm các công nghệ mới, đảm bảo sản phẩm đưa ra sẵn sàng đáp ứng các đổi mới công nghệ
2.5 | Hoạt động 5: Mua sắm Tivi phục vụ nghiên cứu | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Đã hoàn thành
III | Nội dung 3: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị Touch Plus
3.1 | Hoạt động 1: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp | tháng 6/2017 |  | tháng 12/2017 | Đã hoàn thành
3.2 | Hoạt động 2: Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu của sản phẩm | tháng 6/2017 |  | tháng 12/2017 | Đã hoàn thành
IV | Nội dung 4: Nghiên cứu Công nghệ Chia sẻ dữ liệu thời gian thực (điện toán đám mây) phục vụ việc ứng dụng thiết bị Touch Plus trong giáo dục
4.1 | Hoạt động 1: Lắp đặt cấu hình phần cứng và cài đặt dịch vụ cho cụm server | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Chưa thực hiện |  | Chưa thống nhất được nội dung công việc do phụ thuộc vào kết quả của nội dung 1 và 2
4.2 | Hoạt động 2: Xây dựng Cụm Server Chia sẻ dữ liệu thời gian thực | tháng 6/2017 |  | tháng 2/2018 | Chưa thực hiện |  | Chưa thống nhất được nội dung công việc do phụ thuộc vào kết quả của nội dung 1 và 2
V | Nội dung 5: Nghiên cứu và sản xuất phần mềm phục vụ mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong bậc học Phổ thông tại Việt Nam.
5.1 | Hoạt động 1: Nghiên cứu và thiết kế mô hình ứng dụng thiết bị tương tác màn hình trong việc giảng dạy bậc Phổ thông tại Việt Nam. | tháng 6/2017 |  | tháng 12/2017 | Đang viết TOR cho gói thầu |  | Đang trong quá trình viết TOR. Chậm tiến độ do việc thống nhất nội dung TOR của Nhóm hợp tác mất nhiều thời gian hơn dự kiến
5.2 | Hoạt động 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình. | tháng 6/2017 |  | tháng 12/2017 | Chưa thực hiện |  | Chậm tiến độ do Hoạt động 5.1 chưa hoàn thành.
5.3 | Hoạt động 3: Sản xuất phần mềm trình chiếu bài giảng và bộ phần mềm soạn thảo bài giảng | tháng 6/2017 |  | tháng 12/2017 | Đang thực hiện đúng tiến độ
5.4 | Hoạt động 4: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất phần mềm | tháng 10/2017 |  | tháng 12/2017 | Đã hoàn thành
VI | Nội dung 6: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp và sản xuất thử nghiệm thiết bị Touch Plus
6.1 | Hoạt động 1: Nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất thiết bị Touch Plus | tháng 11/2017 |  | tháng 10/2018 | Chưa thực hiện |  | Chậm tiến độ do chưa hoàn thành Nội dung 2 (Nghiên cứu thiết kế điện tử)
6.2 | Hoạt động 2: Mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất thử nghiệm sản phẩm Touch Plus | tháng 9/2017 |  | tháng 7/2018 | Chưa thực hiện |  | Chậm tiến độ do chưa hoàn thành Nội dung 2 (Nghiên cứu thiết kế điện tử)
6.3 | Hoạt động 3 : Sản xuất thử nghiệm ở quy mô công nghiệp 1000 bộ sản phẩm Touch Plus | tháng 8/2018 |  | tháng 11/2018 | Chưa thực hiện
VII | Nội dung 7: Triển khai thử nghiệm Mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong môi trường giáo dục
7.1 | Hoạt động 1: Tổ chức thử nghiệm tại các tỉnh phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định) | tháng 12/2018 |  | tháng 2/2019 | Chưa thực hiện
7.2 | Hoạt động 2: Tổ chức thử nghiệm tại các tỉnh miền Trung (Nghệ An, Huế và Đà Nẵng) | tháng 12/2018 |  | tháng 2/2019 | Chưa thực hiện
7.3 | Hoạt động 3: Tổ chức thử nghiệm tại các tỉnh miền Nam ( Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An) | tháng 12/2018 |  | tháng 2/2019 | Chưa thực hiện
7.4 | Hoạt động 4: Tổng hợp kết quả triển khai thử nghiệm | tháng 2/2019 |  | tháng 2/2019 | Chưa thực hiện
VIII | Nội dung 8: Các hoạt động hỗ trợ triển khai thương mại hóa sản phẩm
8.1 | Hoạt động 1: Quảng bá, truyền thông giới thiệu sản phẩm | tháng 12/2018 |  | tháng 5/2019 | Chưa thực hiện
IX | Nội dung 9: Đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ
9.1 | Đăng ký sở hữu nhãn hiệu TouchPlus | tháng 2/2018 |  | tháng 5/2018 | Chưa thực hiện
9.2 | Đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp của Thiết bị cảm ứng màn hình | tháng 11/2018 |  | tháng 2/2019 | Chưa thực hiện
9.3 | Đăng ký cấp bằng sáng chế giải pháp công nghệ sử dụng AI để đánh giá điểm chạm của thiết bị cảm ứng | tháng 8/2018 |  | tháng 11/2018 | Chưa thực hiện
9.4 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm cho Bộ phần mềm soạn thảo bài giảng cho Tiểu học | tháng 6/2018 |  | tháng 9/2018 | Chưa thực hiện
9.5 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm cho Bộ phần mềm soạn thảo bài giảng cho Trung học cơ sở | tháng 6/2018 |  | tháng 9/2018 | Chưa thực hiện
9.6 | Đăng ký chứng nhận bản quyền phần mềm cho Phần mềm trình chiếu bài giảng | tháng 6/2018 |  | tháng 9/2018 | Chưa thực hiện
… | HOẠT ĐỘNG …
… | …
Ghi chú:
* ĐVTH báo cáo tình hình thực hiện các hoạt động từ ngày ký TTTT đến thời điểm báo cáo.

## Bao cao cong tac dau thau
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÁC TIỂU DỰ ÁN
Tên Đơn vị thụ hưởng (Tiểu dự án): Nhóm hợp tác Hài Hòa do CTCP Công nghệ phần mềm Hài Hòa làm thành viên đứng đầu
Tên Dự án: "Dự án nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ hội họp và giảng dạy"
STT | Ký hiệu và Nội dung Gói thầu | Dự toán (USD) | Phương thức thực hiện | Lập HSMT/HSYC |  |  |  | Mời thầu |  |  |  | Mở thầu/Xét thầu |  |  | Thẩm định/Phê duyệt kết quả đấu thầu |  |  |  | Ký, thực hiện hợp đồng |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Khảo sát các danh mục - MM thiết bị (Có/Không) | Trình duyệt (d/m/y) | Thẩm định (d/m/y) | Phê duyệt (d/m/y) | Đăng tải thông báo mời thầu/ mời chào hàng (có/không) | Phát hành HSMT/ HSYC/TOR (d/m/y) | Đóng thầu (d/m/y) | Số lượng nhà thầu mua/ nhận HSMT/ HSYC | Mở thầu (d/m/y) | Số lượng nhà thầu nộp HSDT/ HSCG | Trình duyệt Báo cáo xét thầu (d/m/y) | Thẩm định kết quả đấu thầu (d/m/y) | Phê duyệt kết quả đấu thầu |  |  | Ký hợp đồng (d/m/y) | Giá hợp đồng (VNĐ/USD) | Bàn giao nghiệm thu | Thanh lý hợp đồng (d/m/y)
[16 empty] | Phê duyệt (d/m/y) | Nhà thầu trúng thầu (tên, địa chỉ) | Giá trúng thầu (VNĐ/USD)
1 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G01: Thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus | 28729 | Shopping | Có | 24/08/2017 | 27/8/2017 | 28/08/2017 | Có | 31/08/2017 - 08/09/2017 | 08/09/2017 | 3 | 08/09/2017 | 3 | 19/09/2017 | 23/09/2017 | 24/09/2017 | Công ty TNHH MTV Tú Lê Địa chỉ: Số 25 ngách 26 ngõ Thái Thịnh, P.Thịnh Quang, Q. Đống Đa, Hà Nội | 604120000 | 25/09/2017 | 604120000 | 23/11/2017 | 2017-04-12
2 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G02: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị Touch Plus | 26397 | Shopping | Có | 24/08/2017 | 27/8/2017 | 28/08/2017 | Có | 31/08/2017 - 08/09/2017 | 08/09/2017 | 3 | 08/09/2017 | 3 | 19/09/2017 | 23/09/2017 | 24/09/2017 | Công ty cổ phần phần mềm Dấu Cộng Địa chỉ: Số 87 ngõ 24 Kim Đồng, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội | 594000000 | 25/09/2017 | 594000000 | 14/11/2017 | 16/11/2017
3 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G04: Sản xuất phần mềm trình chiếu bài giảng và bộ phần mềm soạn thảo bài giảng | 249815 | Shopping | Có | 24/08/2017 | 27/8/2017 | 28/08/2017 | Có | 31/08/2017 - 05/10/2017 và 06/10/2017-20/10/2017 | 20/10/2017 | 3 | 20/10/2017 | 3 | 14/11/2017 | 18/11/2017 | 19/11/2017 | Công ty cổ Phần phát triển Nguồn Lực và Công nghệ Bình Minh Địa chỉ: A39 ngõ 218 đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 5615000000 | 25/11/2017 | 5615000000 |  |  | đang thực hiện
4 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G05: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất phần mềm | 40992 | Shopping | Có | 24/08/2017 | 27/8/2017 | 28/08/2017 | Có | 31/08/2017 - 08/09/2017 | 08/09/2017 | 3 | 08/09/2017 | 3 | 19/09/2017 | 23/09/2017 | 24/09/2017 | Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ thương mại Đất Việt Địa chỉ: Số 4 ngõ 20 Lê Trọng Tấn, tổ 1, P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội | 735000000 | 25/09/2017 | 735000000 | 23/10/2017 | 27/11/2017
5 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/C01: Tư vấn hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus | 171316 | LCS | Không | 23/12/2017 | 26/12/2017 | 26/12/2017 | Có | 27/12/2017 đến 16/01/2018 | 16/1/2018 | 6 | 16/1/2018 | 3 | [9 empty] | đang thực hiện chấm Hồ sơ Kỹ thuật
6 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/C02: Tư vấn nghiên cứu Thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus | 105645 | LCS | [19 empty] | Đang viết TOR
7 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/C03: Tư vấn nghiên cứu Công nghệ Chia sẻ dữ liệu thời gian thực (điện toán đám mây) phục vụ việc ứng dụng thiết bị Touch Plus trong giáo dục | 26713 | LCS | [19 empty] | Chưa thực hiện
8 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/C04: Tư vấn nghiên cứu và sản xuất phần mềm phục vụ mô hình giảng dạy sử dụng thiết bị tương tác màn hình Touch Plus trong bậc học Phổ thông tại Việt Nam. | 45781 | LCS | [19 empty] | Đang viết TOR
9 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/C05: Thuê chuyên gia nghiên cứu sản xuất và xây dựng quy trình sản xuất thiết bị Touch Plus | 8227 | ICS | [19 empty] | Chưa thực hiện
10 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/C06: Thuê chuyên gia hỗ trợ sản xuất thử nghiệm ở quy mô công nghiệp 1000 bộ sản phẩm Touch Plus | 6582 | ICS | [19 empty] | Chưa thực hiện
11 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/C07: Thuê chuyên gia tiến hành khảo sát tại địa phương và lập báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm tại các tỉnh phía Bắc | 1584 | ICS | [19 empty] | Chưa thực hiện
12 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/C08: Thuê chuyên gia tiến hành khảo sát tại địa phương và lập báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm tại các tỉnh miền Trung | 1584 | ICS | [19 empty] | Chưa thực hiện
13 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/C09: Thuê chuyên gia tiến hành khảo sát tại địa phương và lập báo cáo tổng hợp kết quả thử nghiệm tại các tỉnh miền Nam | 1584 | ICS | [19 empty] | Chưa thực hiện
14 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G03: Xây dựng cơ sở dữ liệu gói phần mềm giáo dục cho thiết bị tương tác màn hình | 158733 | Shopping | [19 empty] | Chưa thực hiện
15 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G06: Mua nguyên liệu sản xuất vỏ và giá treo sản phẩm | 8008 | Shopping | [19 empty] | Chưa thực hiện
16 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G07: Thuê chế tạo khuôn mẫu phục vụ sản xuất thân vỏ sản phẩm | 80510 | Shopping | [19 empty] | Chưa thực hiện
17 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G08: Mua sắm linh kiện/vật tư để sản xuất 1000 bộ Touch Plus | 136868 | Shopping | [19 empty] | Chưa thực hiện
18 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G09: Mua TV phục vụ thử nghiệm sản phẩm (tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước) | 71271 | Shopping | [19 empty] | Chưa thực hiện
19 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G10: Thiết kế, sản xuất ấn phẩm, video clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm | 19138 | Shopping | [19 empty] | Chưa thực hiện
20 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G11: Thuê dịch vụ đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ | 23757 | Shopping | [19 empty] | Chưa thực hiện
Ghi chú: Các đơn vị khi lập báo cáo điền thông tin các theo mẫu trên. Thông tin được cung cấp theo thực tế công việc các đơn vị đang triển khai theo từng gói thầu (Đơn vị làm đến bước nào thì cung cấp thông tin ở bước đó) Đối với gói thầu chưa triển khai thực hiện thì đơn vị thụ hưởng ghi vào cột ghi chú: "chưa thực hiện"

## So lieu tai chinh tong hop
TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÀI CHÍNH CỦA TIỂU DỰ ÁN (tính đến 31/03/2018)
Tên Đơn vị thụ hưởng (Tiểu dự án): Nhóm hợp tác Hài Hòa do CTCP Công nghệ phần mềm Hài Hòa làm thành viên đứng đầu
Tên Dự án: "Dự án nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thiết bị cảm ứng cho màn hình và hệ thống phần mềm cho Bảng tương tác phục vụ hội họp và giảng dạy"
Tổng kinh phí: US$ 1.235.407
Kinh phí do Dự án FIRST tài trợ: US$ 617.703,50 |  |  | Tỷ lệ: 50%
STT | Hoạt động | Tổng kinh phí đã cam kết (USD) | Tổng số tiền Tiểu dự án đã chi trả (USD) | Tổng kinh phí đã được Dự án FIRST bồi hoàn (USD)
I | Hoạt động không đấu thầu
1.1 | (Chưa thực hiện) | 0 | 0 | 0
1.2
| Tạm cộng | 0 | 0 | 0
II | Hoạt động đấu thầu
2.1 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G01: Thiết kế điện tử cho thiết bị Touch Plus | 28729 | 26578.0906 | 26578.0906
2.2 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G02: Thiết kế kiểu dáng công nghiệp cho thiết bị Touch Plus | 26397 | 26132.8641 | 26132.8641
2.3 | Gói thầu số FIRST/2b2/HAIHOA/G05: Mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất phần mềm | 40992 | 32336.1197 | 32336.1197
| Tạm cộng | 96118 | 85047.0744 | 85047.0744
| TỔNG CỘNG | 96118 | 85047.0744 | 85047.0744